**План**

**мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Свердловской области на 2014-2015 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие |  | Срок реализации | Исполнитель |

| 1 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завершение создания сети МФЦ в Свердловской области в целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | | | |
| 1.1. | Завершение работ по созданию сети МФЦ на территории Свердловской области в соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ и требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797, Приказа Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. №21[[1]](#footnote-1). | Отчет Министерства экономики Свердловской области в Министерство экономического развития Российской Федерации о завершении создания сети МФЦ, содержащий информацию:  1. о соответствии сети МФЦ утвержденной схеме размещения МФЦ;  2. об обеспечении 90 процентам граждан Свердловской области доступа к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ;  3. о соответствии МФЦ требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797, Приказа Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. №21. | IV квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области, Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области |
| 1.2. | Формирование плана мероприятий, направленных на осуществление Уполномоченным МФЦ проверки действующих и вновь открываемых филиалов МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 и постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797. | План мероприятий, утвержденный протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области | IV квартал 2014 г. | Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 1.3. | Проведение в соответствии с утвержденным планом мероприятий ежеквартальных проверок действующих и вновь открываемых филиалов МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 и постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797. | Доклад в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области | Ежеквартально | Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 1.4. | Обеспечение занесения актуальной информации в автоматизированную информационную систему мониторинга развития сети МФЦ. | Текущая актуализация информации.  Обеспечение соответствия информации, размещенной в информационной системе результатам проверок действующих и вновь открываемых филиалов МФЦ на соответствие установленным требованиям.  Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации об обеспечении достоверности и актуальности сведений, размещенных в автоматизированной информационной системе мониторинга развития сети МФЦ Свердловской области. | Непосредственно при поступлении актуальной информации, но не реже 1 раза в 2 недели.  Ежеквартально.  I квартал 2015 г., далее 1 раз в полгода | Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
|  | Организация внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Свердловской области | | | |
| 2.1. | Формирование плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Свердловской области. | План-график, утвержденный протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области, содержащий информацию о датах внедрения единого фирменного стиля по каждому филиалу МФЦ (действующему и планируемому к открытию филиалу). | IV квартал 2014 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 2.2. | Реализация плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Свердловской области. | Доклад в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области | Ежеквартально | Министерство экономики Свердловской области |
|  | Реализация постановления Правительства российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 | | | |
| 3.1. | Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» в МФЦ | | | |
| 3.1.1. | Заключение соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по вопросам организации предоставления государственных услуг, включенных в Перечень I[[2]](#footnote-2) и Перечень З[[3]](#footnote-3), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797. | Заключенные соглашения  Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации о заключении соглашений, дополнительных соглашений (с указанием услуг, в отношении которых заключены соглашения) | 15 октября 2014 г.  15 октября 2014 г. | Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»  Министерство экономики Свердловской области |
| 3.1.2. | Осуществление мероприятий по организации предоставления в МФЦ государственных услуг в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в том числе:  1. размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ;  2. занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в автоматизированную информационную систему поддержки деятельности МФЦ (далее - АИС МФЦ);  3. подключение всех филиалов МФЦ к СМЭВ. | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации, содержащий следующую информацию об организации предоставления в МФЦ государственных услуг в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3:  1. о размещении информации об услугах в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг;  2. о занесении информации об услугах в АИС МФЦ;  3. о подключении МФЦ к СМЭВ. | IV квартал 2014 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 3.1.3. | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов в МФЦ с учетом внедрения технологических схем[[4]](#footnote-4). | Отчет в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области о внедрении технологических схем | II квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области  по принципу «одного окна» в МФЦ | | | |
| 3.2.1. | Внесение изменений в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в целях организации предоставления государственных услуг согласно Перечню 2, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797[[5]](#footnote-5). | Нормативный правовой акт Свердловской области | IV квартал 2014 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 3.2.2. | Внесение изменений в типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в целях организации предоставления муниципальных услуг согласно Перечню 2. | Нормативный правовой акт Свердловской области | IV квартал 2014 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 3.2.3. | Внесение изменений в перечни муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах субъекта Российской Федерации, в соответствии с типовым (рекомендованным) перечнем. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области | I квартал 2015 г. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области |
| 3.2.4. | Заключение Уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловской области в целях организации предоставления в МФЦ государственных услуг согласно перечню государственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения)  Доклад в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области о заключении соглашений (дополнительных соглашений) | IV квартал 2014 г.  IV квартал 2014 г. | Уполномоченный МФЦ  Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.2.5. | Заключение Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (Уполномоченным МФЦ) соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области в целях организации предоставления в МФЦ муниципальных услуг согласно перечням муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения)  Доклад в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области о заключении соглашений (дополнительных соглашений) | I квартал 2015 г.  I квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ  Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.2.6. | Осуществление мероприятий по организации предоставления в МФЦ государственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, в том числе:  1. размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг;  2. занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в АИС МФЦ. | Доклад в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области в отношении государственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области  Доклад в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области в отношении муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области | I квартал 2015 г.  II квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.2.7. | Разработка и утверждение технологических схем[[6]](#footnote-6) предоставления  государственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области по принципу «одного окна» в МФЦ (по каждой государственной услуге, предоставление которой организуется по принципу «одного окна» в МФЦ) | Технологические схемы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Свердловской области | II квартал 2015 г. | Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.2.8. | Разработка и утверждение технологических схем[[7]](#footnote-7) предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области по принципу «одного окна» в МФЦ (по каждой муниципальной услуге, предоставление которой организуется по принципу «одного окна» в МФЦ) | Технологические схемы, утвержденные органами местного самоуправления | III квартал 2015 г. | Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.2.9. | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области в МФЦ с учетом внедрения технологических схем | Отчет в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области о внедрении технологических схем | III квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.2.10. | Обеспечение автоматизации процесса предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области в МФЦ с учетом внедрения технологических схем | Отчет в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области о внедрении технологических схем | IV квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.3. | Общие мероприятия по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | | | |
| 3.3.1. | Актуализация состава Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области, с целью включения представителей всех территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, услуги которых предоставляются по принципу «одного окна» в МФЦ, а также должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, являющиеся ответственными за качество муниципальных услуг | Правовой акт Свердловской области о внесении изменений в состав Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области | IV квартал 2014 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 3.3.2. | Разработка, согласование и утверждение программы подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг[[8]](#footnote-8) | Программа подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, утвержденная протоколом Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области | I квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.3.3. | Разработка, согласование и утверждение плана- графика подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг[[9]](#footnote-9) | План-график подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, утвержденный протоколом Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области | I квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области,  Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.3.4. | Обеспечение подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с программой и планом-графиком | Обучение специалистов МФЦ и привлекаемых организаций | В соответствии с планом-графиком | Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 3.3.5. | Выявление и устранение законодательных ограничений предоставления  государственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области по принципу «одного окна» в МФЦ с целью реализации постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797. | Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области | III квартал 2015 г. | Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области |
|  | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области: типизация муниципальных услуг Свердловской области, обеспечение экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловской области, внедрение предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям | | | |
| 4.1. | Утверждение (актуализация) типового перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области | Правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской области | I квартал 2015 г. | Высший исполнительный  орган государственной власти Свердловской области |
| 4.2. | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области. | Типовые административные регламенты, утвержденные протоколом Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области | III квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 4.3. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области в соответствии с типовыми административными регламентами. | Правовые акты органов местного самоуправления | IV квартал 2015 г. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области |
| 4.4. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловской области по месту пребывания (далее -экстерриториальность), в том числе: | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации об обеспечении экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг (с указанием конкретных услуг, которые предоставляются в МФЦ по экстерриториальному принципу) | III квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 4.5. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям[[10]](#footnote-10), в том числе: | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации о внедрении предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям | III квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 4.5.1. | формирование перечней государственных услуг исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации по каждой жизненной ситуации[[11]](#footnote-11) | Перечни государственных и муниципальных услуг по  каждой жизненной ситуации, утвержденные протоколом Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области | I квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 4.5.2. | подготовка совместно с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ) и Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) предложений по предоставлению в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» государственных услуг ПФ и ФСС (согласно Перечню 2), с целью организации предоставления услуг по жизненным ситуациям | Доклад в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области | I квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 4.5.3. | утверждение и реализация планов-графиков внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ[[12]](#footnote-12). | Планы-графики внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ, утвержденные протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области  Отчеты ответственных исполнителей о реализации планов-графиков в Комиссию по повышению качества услуг в Свердловской области | I квартал 2015 г.  Ежеквартально | Министерство экономики Свердловской области  Министерство экономики Свердловской области |
|  | Оценка эффективности деятельности МФЦ и качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в МФЦ | | | |
| 5.1. | Организация и проведение конкурса по определению лучшего МФЦ | Протокол (иной документ), содержащий результаты проведения конкурса «Лучший многофункциональный центр России» | IV квартал 2014 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 5.2. | Представление в Министерство экономического развития Российской Федерации информации о текущем значении показателя времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг | Информация в Министерство экономического развития Российской Федерации | 20 декабря 2014 г.  20 декабря 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 5.3. | Внедрение в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» системы оценки гражданами качества и доступности предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре (по всем каналам системы мониторинга) | Подключение МФЦ к ИАС МКГУ | I квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области |
| 5.5. | Внедрение (совершенствование) системы оплаты труда руководителей и работников многофункциональных центров, ориентированной на достижение целевых показателей эффективности деятельности | Правовой акт Свердловской области (в отношении МФЦ - государственных учреждений), правовые акты органов местного самоуправления Свердловской области (в отношении МФЦ -муниципальных учреждений) | I квартал 2015 г. | Министерство экономики Свердловской области |

О.В. Дорогина

(343) 377-67-79

1. Приказ Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в части функционирования информационных систем многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, средств безопасности, каналов связи для обеспечения электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг» [↑](#footnote-ref-1)
2. Перечень 1 - перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 №496). [↑](#footnote-ref-2)
3. Перечень 3 - перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 20! I г. № 797 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 №496). [↑](#footnote-ref-3)
4. Технологические схемы предоставления в МФЦ государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органон государственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов [↑](#footnote-ref-4)
5. Перечень 2 - рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № 496). [↑](#footnote-ref-5)
6. В соответствии с типовой технологической схемой предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, разработанной Минэкономразвития России [↑](#footnote-ref-6)
7. В соответствии с типовой технологической схемой предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ,  
   разработанной Минэкономразвития России [↑](#footnote-ref-7)
8. Программа подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе  
   по «жизненным ситуациям», должна быть согласована с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, с исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации, государственные и муниципальные услуги которых предоставляются на базе МФЦ субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-8)
9. План-график подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по «жизненным ситуациям», должен быть синхронизирован с планом-графиком федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда по подготовке специалистов МФЦ И работников привлекаемых организаций, а также должен быть согласован с исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской Федерации, государственные и муниципальные услуги которых предоставляются на базе МФЦ субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-9)
10. В многофункциональном центре должно быть организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по следующим жизненным ситуациям: «Рождение ребенка», «Смена фамилии», «Индивидуальное жилищное строительство», «Открытие своего дела» (малое предпринимательство), «Смена места жительства», «Утрата документов», «Потеря или поиск работы», «Утрата близкого человека», «Выход на пенсию». [↑](#footnote-ref-10)
11. Перечни разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям. [↑](#footnote-ref-11)
12. Планы-графики разрабатываются в соответствии с примерными планами-графиками внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ субъекта Российской Федерации, разработанными Минэкономразвития России [↑](#footnote-ref-12)