УТВЕРЖДАЮ / Губернатор / Свердловской области / _______________ Е.В. Куйвашев / «___» ____________ 2023 года

План мероприятий
по внедрению стандартов клиентоцентричности в Свердловской области

Номер строки	Наименование мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель

1	2	3	4	5
1.	Раздел 1. Организационные мероприятия
2.	Разработка актов о внедрении клиентоцентричного подхода в деятельность органов исполнительной власти Свердловской области включающего: / – формирование координационного органа (рабочей группы), ответственного за координацию и контроль внедрения принципов клиентоцентричности в Свердловской области, включающего всех представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее – координационный орган); / – определение организационной модели развития клиентоцентричности	май 2023 год	июль 2023 год	Министерство экономики и территориального развития Свердловской области (далее – Министерство экономики), исполнительные органы государственной власти Свердловской области (далее – ИОГВ СО)
3.	Осуществление мероприятий по информированию сотрудников ИОГВ СО о проекте по внедрению стандартов клиентоцентричности	май 2023 год	июль 2023 год	ИОГВ СО
4.	Разработка и утверждение концепции о внедрении клиентоцентричности в Свердловской области	июль 2023 год	сентябрь 2023 год	Министерство экономики, ИОГВ СО, координационный орган
5.	Определение заместителей руководителей ИОГВ СО, ответственных за внедрение клиентоцентричности в ИОГВ СО	июль 2023 год	сентябрь 2023 год	ИОГВ СО
6.	Назначение заместителей руководителей, ответственных за внедрение клиентоцентричности в подведомственных учреждениях ИОГВ СО	июль 2023 год	сентябрь 2023 год	ИОГВ СО, государственные учреждения Свердловской области
7.	Создание медиа-плана по реализации плана мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в Свердловской области	ноябрь 2023 год	декабрь 2023 год	Министерство экономики, координационный орган
8.	Раздел 2. Мероприятия по совершенствованию кадрового процесса
9.	Проведение оценки уровня зрелости кадровых процессов в ИОГВ, включая Правительство Свердловской области	июнь 2023 год	сентябрь 2023 год	Департамент государственной службы кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области
10.	Разработка плана по развитию кадровых технологий в Свердловской области	июнь 2023 год	сентябрь 2023 год	Департамент государственной службы кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ИОГВ СО
11.	Направить предложения по спискам сотрудников на обучения внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности	июнь 2023 год	сентябрь 2023 год	Министерство экономики
12.	Раздел 3. Мероприятия по внедрению стандартов клиентоцентричности в рамках приоритетных жизненных ситуаций
13.	Определение приоритетных сфер для внедрения стандартов клиентоцентричности в Свердловской области (далее – приоритетные сферы) и не менее 5 жизненных ситуаций, подлежащих клиентоцентричной трансформации в первоочередном порядке (далее – жизненные ситуации)	июнь 2023 год	сентябрь 2023 год	ИОГВ СО
14.	Формирование профилей клиентских сегментов для каждой из входящих в перечень приоритетных сфер	июль 2023 год	октябрь 2023 год	Руководители ИОГВ СО
15.	Определение на основании клиентских сегментов перечня услуг (функций) и сервисов, входящих в жизненные ситуации (далее – перечень)	июль 2023 год	ноябрь 2023 год	Министерство экономики, ИОГВ СО, координационный орган
16.	Построение карт клиентских путей для жизненных ситуаций	июль 2023 год	ноябрь 2023 год	ИОГВ СО, участвующие в предоставлении услуг (исполнении функций) в рамках жизненных ситуаций
17.	Формирование детализированных профилей клиентских сегментов для жизненных ситуаций, включая анализ клиентских потребностей и ожиданий от услуг, функций или сервисов, входящих в жизненную ситуацию	июнь2023 год	сентябрь 2023 год	ИОГВ СО, участвующие в предоставлении услуг (исполнении функций) в рамках жизненных ситуаций
18.	Разработка проектов описаний целевого состояния жизненных ситуаций	июнь 2023 год	сентябрь 2023 год	ИОГВ СО, участвующие в предоставлении услуг (исполнении функций) в рамках жизненных ситуаций
19.	Раздел 4. Мероприятия по внедрению стандартов клиентоцентричности в ИОГВ СО
20.	Определение сфер (жизненных ситуаций) для внедрения стандартов клиентоцентричности в деятельность	июль 2023 год	октябрь 2023 год	ИОГВ СО
21	Исполнительным органам государственной власти Свердловской области принять участие в проведении самопроверки услуг федеральных органов совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ на соответствие принципам и стандартам клиентоцентричности предоставить чек-листы самопроверки услуг в Министерство экономики и терразвития Свердловской области.
22.	Формирование профилей клиентских сегментов	июль 2023 год	октябрь 2023 год	ИОГВ СО
23.	Формирование (актуализация) перечня (реестра) жизненных ситуаций субъекта Российской Федерации, включающего перечни услуг (функций) и сервисов, входящих в жизненные ситуации	июль 2023 год	октябрь 2023 год	ИОГВ СО
24.	Определение ответственных за внедрение клиентоцентричности в жизненных ситуациях	июль 2023 год	ноябрь 2023 год	ИОГВ СО
25.	Составление реестра процессов по предоставлению услуг (исполнению функций) в рамках жизненных ситуаций	июль 2023 год	ноябрь 2023 год	ИОГВ СО
26.	Проведение замера удовлетворенности предоставляемыми услугами (функциями) и сервисами, входящими жизненные ситуации	июль 2023 год	ноябрь 2023 год	ИОГВ СО
27.	Формирование детализированных профилей клиентских сегментов для жизненных ситуаций Свердловской области, входящих в перечень жизненных ситуаций, включая анализ клиентских потребностей и ожиданий от услуг, функций или сервисов, входящих в жизненную ситуацию	июль 2023 год	ноябрь 2023 год	ИОГВ СО
28.	Разработка проектов описаний целевого состояния жизненных ситуаций, входящих в перечень жизненных ситуаций Свердловской области	июль 2023 год	октябрь 2023 год	ИОГВ СО
29.	Проведение мониторинга и сбора обратной связи по услугам (функциям), входящим в реестр (перечень) жизненных ситуаций	июль 2023 год	октябрь 2023 год	ИОГВ СО