УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

 от 31 марта 2017 г. № 19(3)

**СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

«Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности»

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта  | А.А. Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Администратор проекта | Д.В. Баснак, Директор Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России |
| Разработчик сводного плана | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| №п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Утвержден паспорт проекта | 21 февраля 2017 г. | Паспорт проекта | А.А. Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Утвержден сводный план проекта  | 17 марта 2017 г. | Сводный план проекта | А.А. Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации  | Проектный комитет |
|  | Обновлен сводный план проекта на 2017 год | 30 июня 2017 г. | Сводный план проекта | А.А. Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации  | Проектный комитет |
|  | Обновлен сводный план проекта | 20 декабря 2017 г. | Сводный план проекта | А.А. Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
|  | Проект завершен | 31 декабря 2025 г. | Сводный план проекта | А.А. Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1. Разработаны и утверждены карты коррупционных рисков и комплекс организационных и правовых мер по минимизации выявленных рисков
 |
|  | Направлен запрос федеральным органам исполнительной власти – участникам проекта (далее – КНО) о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 27 февраля 2017 г. | Письмо в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | 15 марта 2017 г. | Письмо о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен запрос «ОПОРЕ РОССИИ», ТПП РФ, РСПП, «Деловой Россию» и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о возникающих коррупционных рисках | 22 февраля 2017 г. | Письмо в «ОПОРУ РОССИИ», ТПП РФ, РСПП, «Деловую Россию» и Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о возникающих коррупционных рисках | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о возникающих коррупционных рисках | 15 марта 2017 г. | Письмо о возникающих коррупционных рисках | А.С. Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о возникающих коррупционных рисках | 15 марта 2017 г. | Письмо о возникающих коррупционных рисках | С.Н. Катырин, Президент ТПП РФ | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о возникающих коррупционных рисках | 15 марта 2017 г. | Письмо о возникающих коррупционных рисках | А.Н. Шохин, Президент РСПП | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о возникающих коррупционных рисках | 15 марта 2017 г. | Письмо о возникающих коррупционных рисках | А.Е. Репик, Президент «Деловой России» | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о возникающих коррупционных рисках | 15 марта 2017 г. | Письмо о возникающих коррупционных рисках | В.В. Бурматов Руководитель Центрального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Руководитель проекта |
|  | Направлен запрос бизнес-объединениям (ассоциации, союзы и др.) о возникающих коррупционных рисках | 3 марта 2017 г. | Письмо в бизнес-объединения о возникающих коррупционных рисках | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Разработаны Методические рекомендации по составлению карты коррупционных рисков и их минимизации, предусматривающие дифференциацию коррупционных рисков с учетом уровня принятия управленческих решений, включающую риски при организации контрольно-надзорных мероприятий в центральном аппарате федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, на уровне руководителя территориального органа, инспекторов и работников подведомственных организаций (далее – Методические рекомендации) | 31 марта 2017 г. | Методические рекомендации | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда РоссииС.Ю. Попков, Заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Методические рекомендации направлены в КНО | 31 марта 2017 г. | Письмо с Методическими рекомендациями | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Методические рекомендации размещены на официальном сайте Минтруда России | 31 марта 2017 г. | Файл с Методическими рекомендациями размещен на официальном сайте Минтруда России и доступен для скачивания | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Проведен семинар с представителями КНО о Методических рекомендациях  | 13 апреля 2017 г. | Отчет о проведении семинара | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | 30 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации  | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации  | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации | 20 июня 2017 г. | Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РССП и «Деловая Россия» | 30 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 20 июля 2017 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | 31 августа 2017 г. | Отчет об утвержденных картах коррупционных рисков | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении карты коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | 31 августа 2017 г. | Отчет об утвержденных комплексах правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 25 августа 2017 г. | Локальный акт об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе информация в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Обобщены лучшие практики в области подготовки карт коррупционных рисков федеральными органами исполнительной власти - участниками программы | 30 ноября 2017 г. | Доклад о лучших практиках | С.Ю. Попков, Заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РоссииН.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Доклад о лучших практиках в области подготовки карт коррупционных рисков с учетом стандартизации рисков в зависимости от критериев вероятности их возникновения и возможного вреда направлен в КНО | 30 ноября 2017 г. | Письмо с Докладом о лучших практиках | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Доклад о лучших практиках в области подготовки карт коррупционных рисков с учетом стандартизации рисков в зависимости от критериев вероятности их возникновения и возможного вреда размещен на официальном сайте Минтруда России | 30 ноября 2017 г. | Файл с Докладом о лучших практиках размещен на официальном сайте Минтруда России и доступен для скачивания | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Обеспечено проведение регулярного мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | 30 сентября 2017 г. | Доклад о результатах мониторинга  | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Запрос КНО о предоставлении информации о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 1 сентября 2017 г. | Письмо в КНО с формой мониторинга и сроками представления сведений | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 сентября 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Обеспечено проведение регулярного мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | 30 декабря 2017 г. | Доклад о результатах мониторинга  | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | С.А. Павлов , начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Федеральными органами исполнительной власти - участниками программы обеспечена реализация комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 31 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Запрос КНО о предоставлении информации о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков за 2017 год | 1 декабря 2017 г. | Письмо в КНО с формой мониторинга и сроками представления сведений | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | С.А. Павлов , начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Федеральными органами исполнительной власти - участниками программы реализован комплекс профилактических мероприятий, направленный на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 31 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий  | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Запрос КНО о предоставлении информации о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий за 2017 год | 1 декабря 2017 г. | Письмо в КНО с формой мониторинга и сроками представления сведений | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий | 20 декабря 2017 г. | Отчет о ходе реализации профилактических мероприятий в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные мероприятия по их минимизации в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году) | 31 января 2018 г. | Отчет об разработанных проектах карт коррупционных рисков | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Проекты карт коррупционных федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия» | 15 февраля 2018 г. | Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Утверждены карты коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году) | 28 февраля 2018 г. | Отчет об утвержденных картах коррупционных рисков | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году) | 28 февраля 2018 г. | Отчет об утвержденных комплексах правовых и организационных мероприятий | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Обеспечено проведение регулярного мониторинга хода реализации правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 31 мая 2018 г. | Отчет о проведенном мониторинге хода реализации правовых и организационных мер | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, обеспечена реализация комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 31 декабря 2018 г. | Отчет о реализации комплекса правовых и организационных мероприятий | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, реализован комплекс профилактических мероприятий, направленный на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 31 декабря 2018 г. | Отчет о реализации комплекса профилактических мероприятий | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Продолжена реализация комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе комплекса профилактических мероприятий, направленного на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 31 декабря 2019 г. | Отчет о реализации комплекса правовых и организационных и комплекса профилактических мероприятий | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Продолжена реализация комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе комплекса профилактических мероприятий, направленного на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 31 декабря 2020 г. | Отчет о реализации комплекса правовых и организационных и комплекса профилактических мероприятий | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
| 2. Обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике |
|  | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для не менее 30 тыс. сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском | 30 ноября 2017 г. |  | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и | Президиум Совета |
|  | Внесен проект распоряжения Президента Российской Федерации «Об организации в 2017 году повышения квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» (далее – распоряжение Президента Российской Федерации)в Правительство Российской Федерации | 20 марта 2017 г. | Письмо о внесении распоряжения Президента Российской Федерации | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект распоряжения Президента Российской Федерации  | 31 января2017 г.  | проект распоряжения Президента Российской Федерации | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России |  |
|  | Проект распоряжения Президента Российской Федерации согласован с Минфином России | 10 февраля 2017 г. | Письмо о согласовании | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Запрос о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих на 2017 год и о представлении заявки на повышение квалификации руководителей высшей группы должностей и федеральных государственных гражданских служащих главной группы в 2017 году направлен, в том числе в КНО | 10 марта 2017 г. | Письмо о потребности и о предоставлении заявки на обучениеИнформация о количестве федеральных государственных гражданских служащих для прохождения централизованного повышения квалификации в 2017 году | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | С.А. Павлов , начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Информация о потребности и заявка на обучение | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Актуализирована программа обучения | 15 апреля 2017 г.  | Актуализированная программа обучения | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект программы обучения на 2017 год | 20 марта 2017 г. | Проект программы обучения на 2017 год | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Проект программы обучения на 2017 год направлен на согласование в Администрацию Президента Российской Федерации | 25 марта 2017 г. | Письмо с проектом программы обучения на 2017 год | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Согласован план-график обучения на 2017 год | 15 мая 2017 г. | План-график обучения на 2017 год | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Подготовлен проект плана-графика обучения на 2017 год | 30 апреля 2017 г. | Проект плана-графика обучения на 2017 год | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Проект плана-графика обучения на 2017 год согласован с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – РАНХиГС) | 15 мая 2017 г. | Письмо о согласовании проекта плана-графика обучения на 2017 г. | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | План-график обучения на 2017 год направлен в КНО | 15 мая 2017 г. | Письмо о плане-графике обучения на 2017 год | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Мониторинг результативности обучения за 2017 год | 25 декабря 2017 г. | Доклад в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Запрос в РАНХиГС о результатах обучения в 2017 году | 1 декабря 2017 г. | Доклад в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Информация о результатах обучения в 2017 году | 6 декабря 2017 г. | Письмо о результатах обучения в 2017 году |  Д.А. Буташин, проректор РАНХиГС | Руководитель проекта |
|  | Организованы иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | 30 ноября 2017 г. | Отчет об организованных мероприятиях  | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Определены актуальные вопросы применения антикоррупционного законодательства, которые целесообразно обсудить на мероприятиях образовательного характера | 1 августа 2017 г. | Запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства | 20 августа 2017 г. | Письмо об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, в том числе АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Сформирован перечень мероприятий по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | 15 сентября 2017 г. | Письмо о перечне мероприятий | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Перечень мероприятий по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, направлен в КНО | 15 сентября 2017 г. | Письмо о перечне мероприятий | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Проведены иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | 20 ноября 2017 г. | Проведены мероприятия, отчет размещен на официальном сайте Минтруда России | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для не менее 30 тыс. сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском | 30 ноября 2018 г. | Отчет об организованных мероприятиях | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для не менее 30 тыс. сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском | 31 декабря 2019 г. | Отчет об организованных мероприятиях | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для не менее 30 тыс. сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском | 31 декабря 2020 г. | Отчет об организованных мероприятиях | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
| 3. Проведено социологическое исследование уровня коррупции в КНО |
|  | Организовано проведение ежегодного социологического исследования уровня коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 30 ноября 2017 г. | Отчет о проведении ежегодного социологического исследования уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Подготовлены опросные листы уровня коррупции в КНО | 30 сентября 2017 г. | Опросные листы уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда РоссииС.Ю. Попков, Заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Запрос Аналитическому центру при Правительстве Российской Федерации о предложениях по включению в опросные листы уровня коррупции в КНО | 31 июля 2017 г. | Письмо о предложениях по включению в опросные листы уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Ответ на запрос о предложениях по включению в опросные листы уровня коррупции в КНО | 15 августа 2017 г. | Письмо о предложениях по включению в опросные листы уровня коррупции в КНО | М.В. Прядильников, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Разработаны проекты опросных листов уровня коррупции в КНО  | 31 августа 2017 г. | Проекты опросных листов уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Проекты опросных листов уровня коррупции в КНО согласованы с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации  | 15 сентября 2017 г. | Опросные листы уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Письмо с просьбой о согласовании проектов опросных листов уровня коррупции в КНО | 31 августа 2017 г. | Письмо с просьбой о согласовании проектов опросных листов уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Письмо о согласовании проектов опросных листов в КНО | 15 сентября 2017 г. | Письмо о согласовании проектов опросных листов в КНО | М.В. Прядильников, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 30 ноября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Опросные листы уровня коррупции в КНО направлены в КНО и размещены на официальном сайте Минтруда России | 1 октября 2017 г. | Письмо с направлением опросных листов | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Опросные листы уровня коррупции в КНО направлены в бизнес-объединения | 1 октября 2017 г. | Письмо с направлением опросных листов | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | А.С. Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | С.Н. Катырин, Президент ТПП РФ | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | А.Н. Шохин, Президент РСПП | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | А.Е. Репик, Президент «Деловой России» | Руководитель проекта |
|  | Опросные листы уровня коррупции в КНО направлены экспертам | 1 октября 2017 г. | Письмо с направлением опросных листов | М.В. Прядильников, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в КНО | М.В. Прядильников, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель проекта |
|  | Проведено ежегодное социологическое исследование уровня коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 30 ноября 2018 г. | Отчет о проведении ежегодного социологического исследования уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Проведено ежегодное социологическое исследование уровня коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 31 декабря 2019 г. | Отчет о проведении ежегодного социологического исследования уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Проведено ежегодное социологическое исследование уровня коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 31 декабря 2020 г. | Отчет о проведении ежегодного социологического исследования уровня коррупции в КНО | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
| 4. Мониторинг и обзор наиболее распространенных коррупционных рисков и видов коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности |
|  | Проведен мониторинг и подготовлен обзор наиболее распространенных коррупционных рисков и видов коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 сентября 2017 г. | Отчет о проведении мониторинга и подготовки обзор | С.Ю. Попков, Заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РоссииН.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Письмо в КНО с формой мониторинга о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 1 августа 2017 г. | Письмо с формой мониторинга и размещение формы на официальном сайте Минтруда России | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисков и видов коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисков и видов коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисков и видов коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисков и видов коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Письмо в бизнес-объединения с формой мониторинга о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 1 августа 2017 г. | Письмо с формой мониторинга и размещение формы на официальном сайте Минтруда России | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | А.С. Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | С.Н. Катырин, Президент ТПП РФ | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | А.Н. Шохин, Президент РСПП | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | 30 августа 2017 г. | Письмо о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | А.Е. Репик, Президент «Деловой России» | Руководитель проекта |
| 5. Мониторинг и подготовлен обзор практики привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО |
|  | Организовано проведение мониторинга и подготовка обзора практики привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности государственных служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 31 октября 2017 г. | Отчет о проведении мониторинга и подготовки обзор | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Письмо в КНО с формой мониторинга о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 1 сентября 2017 г. | Письмо с формой мониторинга и размещение формы на официальном сайте Минтруда России | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России  | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | С.А. Павлов, начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО контрольно-надзорной деятельности | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО | 31 сентября 2017 г. | Письмо о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в том числе в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Проведен мониторинг практики привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности государственных служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также уточнение соответствующего обзора | 31 октября 2018 г. | Отчет о проведении мониторинга и подготовки обзор | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
| 6. Брошюра для подконтрольных субъектов по мерам, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО |
|  | Подготовлена брошюра для подконтрольных субъектов по мерам, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с контрольно-надзорными органами | 31 октября 2017 г. | брошюра для подконтрольных субъектов по мерам, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | С.Ю. Попков, Заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РоссииН.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Запрос Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и бизнес-объединениям по мерам, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | 1 августа 2017 г. | Письмо с запросом информации по мерам | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | 30 сентября 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | Б.Ю. Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | 30 сентября 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | А.С. Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | 30 сентября 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | С.Н. Катырин, Президент ТПП РФ | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | 30 сентября 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | А.Н. Шохин, Президент РСПП | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | 30 сентября 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях исключения рисков коррупции при взаимодействии с КНО | А.Е. Репик, Президент «Деловой России» | Руководитель проекта |
| 7. Приняты меры по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с учетом специфики контрольно-надзорной деятельности, включающие совершенствование порядка проведения данной экспертизы, а также методическое обеспечение указанной работы. |
|  | Приняты меры по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с учетом специфики контрольно-надзорной деятельности, включающие совершенствование порядка проведения данной экспертизы | 30 ноября 2017 г. | Совершенствование антикоррупционной экспертизы | И.В. Саламатина, Заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
|  | Запрос КНО о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 1 октября 2017 г. | Письмо о запросе информации о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | И.В. Саламатина, Заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | В. А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | И.Ф. Рыжков, Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС  | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | А.В. Кулинич, Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | Ю.И. Митин, начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | С.А. Павлов , начальник управления Россельхознадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | Л.А. Бацева, заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | Е.А. Белоусова, заместитель начальника управления Росздравнадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | Э. Ю. Алдатов, заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | В.Л. Филиппов, начальник управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | В.В. Астахова, заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе в АИСПД | А.В. Дембицкий, заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
|  | Запрос бизнес-объединениям о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 1 октября 2017 г. | Письмо о запросе информации о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | И.В. Саламатина, Заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы | А.С. Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы | С.Н. Катырин, Президент ТПП РФ | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы | А.Н. Шохин, Президент РСПП | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 31 октября 2017 г. | Письмо о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы | А.Е. Репик, Президент «Деловой России» | Руководитель проекта |
|  | Разработаны Методические рекомендации по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с учетом специфики контрольно-надзорной деятельности | 31 декабря 2017 г. | Методические рекомендации по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с учетом специфики контрольно-надзорной деятельности | И.В. Саламатина, Заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Проектный комитет |
|  | Методические рекомендации по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с учетом специфики контрольно-надзорной деятельности направлены в КНО | 31 декабря 2017 г. | Письмо с Методическими рекомендациями по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с учетом специфики контрольно-надзорной деятельности | И.В. Саламатина, Заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Руководитель проекта |
| 8. Организовано взаимодействие с институтами гражданского общества, включая некоммерческие организации, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, по вопросам противодействия коррупции в контрольно-надзорной деятельности в рамках рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации |
|  | Организовано взаимодействие с институтами гражданского общества, включая некоммерческие организации, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, по вопросам противодействия коррупции в контрольно-надзорной деятельности в рамках рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации | 31 мая 2017 г. | Протоколы заседаний Рабочих групп | Н.И. Машкова, Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития РоссииД.В. Баснак, Директор Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Проектный комитет |
|  | Предложения в план деятельности рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации | 31 марта 2017 г. | Письмо с предложениями | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Предложения по ответственным лицам по мероприятиям проекта плана деятельности рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации | 31 марта 2017 г. | Письмо с предложениями | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Заседание рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации | 31 мая 2017 г. | Заседание рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации |  С.В. Шипов, заместитель руководителя Рабочей группы | Руководитель проекта |
|  | Утверждение плана деятельности рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации | 31 мая 2017 г | Плана деятельность рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации | С.В. Шипов, заместитель руководителя Рабочей группы  | Руководитель проекта |
| 9. Организовано проведение конкурса журналистских публикаций в области противодействия коррупции в КНО |
|  | Организовано проведение ежегодного конкурса журналистских публикаций в области противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 9 декабря 2017 г. | Отчет о конкурсе журналистских публикаций в области противодействия коррупции в КНО | О.Ю. Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России | Проектный комитет |
|  | Направлен запрос о журналистских публикациях в области противодействия коррупции в КНО | 1 ноября 2017 г. | Письмо о журналистских публикациях в области противодействия коррупции в КНО | О.Ю. Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России | Руководитель проекта |
|  | Направлено приглашение на участие в конкурсе журналистских публикаций в области противодействия коррупции в КНО | 1 декабря 2017 г. | Приглашение на участие в конкурсе журналистских публикаций в области противодействия коррупции в КНО | О.Ю. Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России | Руководитель проекта |
|  | Проведен ежегодный конкурс журналистских публикаций в области противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия. | 9 декабря 2018 г. | Отчет о конкурсе журналистских публикаций в области противодействия коррупции в КНО | О.Ю. Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России | Проектный комитет |
|  | Проведен ежегодный конкурс журналистских публикаций в области противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия. | 9 декабря 2019 г. | Отчет о конкурсе журналистских публикаций в области противодействия коррупции в КНО | О.Ю. Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России | Проектный комитет |
|  | Проведен ежегодный конкурс журналистских публикаций в области противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия. | 9 декабря 2020 г. | Отчет о конкурсе журналистских публикаций в области противодействия коррупции в КНО | О.Ю. Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России | Проектный комитет |
| 10. Ротация федеральных государственных гражданских служащих |
|  | Разработаны Методические рекомендации по организации ротации федеральных государственных гражданских служащих | 30 сентября 2017 г. | Методические рекомендации по организации ротации федеральных государственных гражданских служащих | А.Ю. Якунькина, начальник отдела нормативного правового регулирования вопросов прохождения государственной службы и совершенствования государственного управления Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Методические рекомендации по организации ротации федеральных государственных гражданских служащих направлены в КНО | 30 сентября 2017 г. | Письмо с Методическими рекомендациями по организации ротации федеральных государственных гражданских служащих | А.Ю. Якунькина, начальник отдела нормативного правового регулирования вопросов прохождения государственной службы и совершенствования государственного управления Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Продолжена ротация государственных служащих с учетом подготовленных карт коррупционных рисков | 28 февраля 2018 г. | Доклад об организации ротации государственных служащих КНО с учетом подготовленных карт коррупционных рисков | А.Ю. Якунькина, начальник отдела нормативного правового регулирования вопросов прохождения государственной службы и совершенствования государственного управления Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Президиум Совета |
|  | Организовано проведение мониторинга осуществления ротации в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 15 декабря 2018 г. | Отчет о ротации государственных служащих | А.Ю. Якунькина, начальник отдела нормативного правового регулирования вопросов прохождения государственной службы и совершенствования государственного управления Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
| 11. Комплекс мер, направленных на мотивирование подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер |
|  | Разработан комплекс мер, направленных на мотивирование подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | 30 сентября 2017 г. | Комплекс мер, направленных на мотивирование подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | С.Ю. Попков, Заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РоссииН.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |
|  | Запрос Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и бизнес-объединениям по мерам, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | 1 августа 2017 г. | Письмо с запросом информации по мерам | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | 30 августа 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | Б.Ю. Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | 30 августа 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | А.С. Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ» | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | 30 августа 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | С.Н. Катырин, Президент ТПП РФ | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | 30 августа 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | А.Н. Шохин, Президент РСПП | Руководитель проекта |
|  | Направлена информация о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | 30 августа 2017 г. | Письмо о мерах, которые могут быть приняты в целях мотивирования подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | А.Е. Репик, Президент «Деловой России» | Руководитель проекта |
|  | Реализован комплекс мер, направленный на мотивирование подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер | 31 августа 2018 г. | Отчет о реализации комплекса мер | Н.М. Тугучев, специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Проектный комитет |

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

Бюджет приоритетного проекта будет исчисляться исходя из бюджета приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". В 2017 - 2019 гг. бюджет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" составит 150 млн. руб. ежегодно. Первоочередное финансовое обеспечение приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в соответствующих федеральных органах исполнительной власти и может быть пересмотрено и дополнено по итогам проработки с Минфином России в период
2017 - 2019 гг., и включает выделение 150 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с основным видом деятельности АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Определяется Сводным планом приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц |
| --- | --- | --- |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сен | Октября | Ноября | Декабря |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные согласования |
| Утверждение паспорта проекта на основание проектного предложения | Президиум Совета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 (2016 г.) |
| Одобрение отчетов о реализации приоритетных проектов | Президиум Совета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Рассмотрение паспорта проекта на предмет достижения цели и показателей. Рассмотрение состава проекта | Проектный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Утверждение сводного плана проекта | Проектный комитет |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение и утверждение предложения/ внесения изменений в Паспорт проекта | Проектный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Плановые контрольные мероприятия |
| Оценка проекта с точки зрения достижения результатов и выгод с учетом рисков и возможностей | Общественно-деловой совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Рассмотрение Паспорта проекта с точки зрения достижения целей и показателей. Отчет в федеральный проектный офис, проектный комитет | Общественно-деловой совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Заключение к сводному плану проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Оценка содержательных и технических решений проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Оценка проекта с точки зрения эффективных путей достижения целей и результатов проекта и реагирования на риски. Рекомендации (отчет) старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Оценка достижения ключевых показателей проекта | Федеральный проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Контроль за прохождения ключевых этапов и контрольных точек | Руководитель проекта | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ежеквартальная оценка выполнения проекта | Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |
| Ежегодная комплексная оценка. Выполняется на основании всей собранной за год информации по проекту. Представляется в Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис  | Функциональный заказчик |  |  | 30 (с 2018 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя оценка проекта на качество ведения документации, выполнения установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций. Отчет предоставляется в Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис | Руководитель проекта, администратор проекта, общественно-деловой совет, ЭС (экспертный совет?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта |
| Оценка целевого расходования средств | Федеральное казначейство |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Экспертиза нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

| №п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в которых проведена оценка коррупционных рисков | 0 | 12 | 12[[1]](#footnote-2) | 121 | 121 | 121 |
| 2. | Доля коррупционных рисков, по которым установлена категоризация исходя из критериев их вероятности возникновения и возможного вреда | 0 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Доля минимизированных коррупционных рисков | 0 | 10% | 35% | 45% | 55% | 90% |
| 4. | Доля федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности, исполнение контрольно-надзорных полномочий по которым связано с высоким уровнем коррупционного риска, и подлежащих в связи с этим обязательной ротации, с которыми заключены срочные служебные контракты в связи с замещением должности в порядке ротации | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Снижение индекса восприятия уровня коррупции в контрольно-надзорной деятельности | 100[[2]](#footnote-3) | 90 | 65 | 55 | 45 | 15 |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Президиум Совета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | У |  |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЦКПУ - центр компетенций проектного управления

РП - руководитель проекта

ФЗ - функциональный заказчик

ФПО - федеральный проектный офис

ПК - проектный комитет

ПЗ - подготовка запроса

Э - экспертиза

С - согласование

У - утверждение

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Руководитель проекта | А.А. Черкасов | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом | М.А. ТопилинМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2. | Администратор проекта | Д.В. Баснак | Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | А.А. ЧеркасовЗаместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3. | Помощник администратора проекта | Н.М. Тугучев | Специалист 1 разряда отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Н.А. Давыдова, начальник отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России |
| Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности  |
| 1. | Руководитель рабочего органа | А.А. Черкасов | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации  | Осуществление общего руководства над проектом | М.А. Топилин,Министр труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2. | Участник от Росприроднадзора | Э. Ю. Алдатов | Заместитель начальника управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Росприроднадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росприроднадзором | Т. А. Ахунянов, начальник управления Росприроднадзора |
| 3. | Участник от Ространснадзора | В.Л. Филиппов | Начальник управления | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ространснадзором | С.Г. Васильев, заместитель руководителя Ространснадзора |
| 4. | Участник от ФТС России | Ю.И. Митин | Начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления государственной службы и кадров ФТС России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФТС России | А.А. Мишанов, первый заместитель начальника управления государственной службы и кадров ФТС России |
| 5. | Участник от Роспотребнадзораа | Л.А. Бацева  | Заместитель начальника управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), Роспотребнадзором | А.А. Пронина, начальник управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора |
| 6. | Участник от Россельхознадзора | С.А. Павлов | Начальник управления Россельхознадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Россельхознадзором | С.А.Данкверт, руководитель Россельхознадзора  |
| 7. | Участник от ФАС России | И.Ф. Рыжков | Заместитель начальника управления - начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России  | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФАС России | Е.В. Белоусова, начальник управления ФАС России |
| 8. | Участник от Ростехнадзора  | А.В. Дембицкий | Заместитель начальника Управления – начальник отдела государственной службы и кадров Ростехнадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ростехнадзором | Т.Н. Чернякова, начальник Управления государственной службы и кадров |
| 9. | Участник от ФНС России | А.В. Кулинич  | Заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту в части ФНС России | И.В. Шевченко начальник Управления кадров ФНС России |
| 10. | Участник от Роструда | В.В. Астахова  | Заместитель начальника Управления делами - Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Роструда | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Рострудом | М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда |
| 11. | Участник от МЧС России | В. А. Скугорев  | Заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых МЧС России | Р.Ш. Еникеев, заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы |
| 12. | Участник от Росздравнадзора | Е.А. Белоусова | Заместитель начальника управления Росздравнадзора | Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росздравнадзором | М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора |
| 13. | Участник от Минэкономразвития России | Н.И. Машкова | Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Ответственный за реализацию проекта в части организации взаимодействия с институтами гражданского общества, включая некоммерческие организации, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, по вопросам противодействия коррупции в контрольно-надзорной деятельности в рамках рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| 14. | Участник от Минюста России | И.В. Саламатина | Заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России | Ответственный за реализацию проекта в части разработки Методических рекомендаций по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с учетом специфики контрольно-надзорной деятельности | Е.А. Ардабьева, директор Департамента экономического законодательства Минюста России |
| 15. | Участник от Минкомсвязи России  | О.Ю. Качанов | Директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России | Ответственный за реализацию проекта в части организации проведения конкурса журналистских публикаций в области противодействия коррупции в КНО | О.Б. Пак, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 16. | Участник от Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России | С.Ю. Попков | Заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта | Д.Н. Платыгин, Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России |
| 17. | Участник от РАНХиГС | Д.А. Буташин | Проректор РАНХиГС | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта | В.А. Мау, ректор РАНХиГС |
| 18. | Участник от Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | М.В. Прядильников | Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта | К.Ю. Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| 19. | Участник от «ОПОРЫ РОССИИ» | А.С. Калинин | Президент «ОПОРЫ РОССИИ» | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта |  - |
| 20. | Участник от ТПП РФ | С.Н. Катырин | Президент ТПП РФ | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта |  - |
| 21. | Участник от РСПП | А.Н. Шохин | Президент РСПП | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта |  - |
| 22. | Участник от «Деловой России» | А.Е. Репик | Президент «Деловой России» | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта |  - |
| 23. | Участник от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | В.В. Бурматов | Руководитель Центрального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта |  - |
| 24. | Участник от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей | Б.Ю. Титов | Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта |  - |
| 25. | Участник от Рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации | С.В. Шипов | Заместитель руководителя Рабочей группы | Ответственный за реализацию отдельных мероприятий проекта | М.С. Орешкин, руководитель Рабочей группы |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, |
| электронная почта, |
| АИС ПД |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно | Электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта, |
| АИС ПД |
| 4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, |
| Электронная почта, |
| АИС ПД |
| 5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 6. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, |
| электронная почта |
| 7. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, |
| электронная почта |

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Риск, выражающийся в формальном подходе федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, при разработке карты коррупционных рисков и внесении последующих изменений в локальные акты и организационные документы | Документы, не учитывающие специфику деятельности КНО-разработчика | Процедура общественного обсуждения, а также обсуждение проекта карты коррупционных рисков на общественном совете федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контрольно-надзорные полномочия, а также на Экспертном совете при Правительстве Российской ФедерацииПривлечение к участию общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». | 8 | 10 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетного проекта |
| 2. | Риск, выражающийся в некачественном фото-, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок инспекторами, осуществляющими контрольно-надзорные функции | Невозможность приобщения материалов к проверке | Возможность наложения дисциплинарных взысканий на таких инспекторов. Аннулирование результатов выездных проверок. | 6 | 6 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетного проекта |
| 3. | Бюджетные ограничения, в частности, при оснащении техническими средствами для осуществления фото-, видео- и аудиозаписи | Невозможность реализации отдельных мероприятий проекта | Рассмотреть возможность реализации отдельных мероприятий при заданных бюджетных ограниченияхПредусмотреть особенности использования технических средств для осуществления видео-, фото- и аудиозаписи. | 10 | 10 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетного проекта |
| 4. | Риск, выражающийся в частном внесении изменений в подготовленные федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, документы | Нестабильная среда взаимодействия бизнеса и власти | Установление закрытого перечня оснований, при котором сроком вступления изменений в данные документы не будет являться следующий год, но менее 3 месяцев.Обязательное общественное обсуждение предлагаемых изменений, направление проектов документов в общероссийские общественные объединения предпринимателей, в частности Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия». | 6 | 8 | ежеквартально | Старшое должностное лицо приоритетного проекта |
| 5. | Риск, выражающийся в формальном подходе сотрудников подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском, при прохождении обучения и иных мероприятий по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике | Отсутствие навыков профилактики и противодействия коррупции | Разработка механизмов контроля освоения полученных знаний (тестирование, личные беседы и т.п.) с возможностью наложения дисциплинарных взысканий в случае неудовлетворительных результатов освоения. | 8 | 8 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетного проекта |
| 6. | Злоупотребление правом предоставлять фото-, видео- и аудиозаписей подконтрольным субъектом, в том числе при осуществлении соответствующей записи | Социальная напряженность со стороны подконтрольных субъектов | Регламентация процедуры осуществления фото-, видео- и аудиозаписи подконтрольными субъектами | 6 | 6 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетного проекта |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вовлеченность федеральных органов исполнительной власти – участников программы | Увеличение вовлеченности руководителей федеральных органов исполнительной власти – участников программы  | Расширение комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти – участниками программы | 5 | 5 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетного проекта |
| 2. | Сокращение нарушений, связанных с наличием коррупционных рисков в деятельности федеральных органов исполнительной власти – участников программы  | Сокращение числа коррупционных проявлений, повыше­ние уровня защищен­ности охраняемых ценностей | Активное взаимодействие с бизнес-объединениями | 7 | 7 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетного проекта |
| 3. | Повышение уровня защищенности предпринимателей от нарушений, совершаемых федеральными органами исполнительной власти – участниками программы | Улучшение предпринимательского климата | Активное взаимодействие с бизнес-объединениями по разработке и реализации соответствующих мер | 7 | 7 | ежегодно | Старшое должностное лицо приоритетного проекта |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Без учета пересмотра в 2018 году [↑](#footnote-ref-2)
2. Измеряется по утвержденной методике [↑](#footnote-ref-3)