УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 31 марта 2017 г. № 19(3)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов"

| Руководитель проекта | А.А. Черкасов, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Разработчики сводного плана | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела политики в сфере государственной службы и методологии развития муниципальной службы (далее – отдел) Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | 21 февраля 2017 г. | Паспорт проекта | А.А. Черкасов, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2. | Сводный план проекта утвержден | 10 марта 2017 г. | Сводный план проекта | А.А. Черкасов, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 3. | Обновлен сводный план проекта на 2017 год | 30 июня 2017 г. | Сводный план проекта | А.А. Черкасов, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 4. | Обновлен сводный план проекта | 20 декабря 2017 г. | Сводный план проекта | А.А. Черкасов, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 5. | Проект завершен | 1 января 2025 г. | Сводный план проекта | А.А. Черкасов, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2. Организация и проведение комплексного аудита |
| 6. | Разработана методика комплексного аудита, направленного на оценку качества операционных и функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности и их кадрового обеспечения, организационной структуры и системы управления рисками | 15 марта 2017 г. | Методика комплексного аудита | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 7. | Организовано проведение пилотных проектов | 31 марта 2017 г. | Письмо о проведении пилотных проектов | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 8. | Подготовлен отчет о проведении в 6 федеральных органах исполнительной власти – участниках программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, пилотных проектов | 30 ноября 2017 г. | Отчет о проведении в 6 федеральных органах исполнительной власти – участниках программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, пилотных проектов | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 8.1. | Проведено совещание с федеральными органами исполнительной власти – участниками программы, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, о проведении пилотных проектов | 20 июня 2017 г. | Протокол совещания, проведенного Минтрудом России | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 8.2. | Направлено письмо-запрос в федеральные органы исполнительной власти – участники программы, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия, о результатах проведения пилотных проектов | 2 сентября 2017 г. | Письмо-запрос о результатах проведения пилотных проектов | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 8.3. | Проведен анализ представленной федеральными органами исполнительной власти – участниками программы информации о результатах проведения пилотных проектов | 1 ноября 2017 г. | Письмо о результатах анализа по итогам проведенных пилотных проектов | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 9. | Продолжено проведение пилотных проектов | 1 марта 2018 г. | Письмо о продолжении проведения пилотных проектов | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 9.1. | Направлено письмо в федеральные органы исполнительной власти – участники программы, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия, о результатах проведения пилотных проектов в 2017 году | 20 января 2018 г. | Письмо о результатах проведения в 2017 году пилотных проектов | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 9.2. | Организация мероприятия с участием федеральных органов исполнительной власти – участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, по обмену опытом в области внедренных пилотных проектов | 15 февраля 2018 г. | Конференция с участием федеральных органов исполнительной власти – участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, по обмену опытом в области внедренных пилотных проектов | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 10. | Подготовлен отчет о проведении пилотных проектов в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 30 ноября 2018 г. | Отчет о проведении пилотных проектов в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 10.1. | Проведено совещание с федеральными органами исполнительной власти – участниками программы, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, о проведении пилотных проектов | 20 июня 2018 г. | Протокол совещания, проведенного Минтрудом России | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 10.2. | Направлено письмо-запрос в федеральные органы исполнительной власти – участники программы, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия, о результатах проведения пилотных проектов | 2 сентября 2018 г. | Письмо-запрос о результатах проведения пилотных проектов | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 10.3. | Проведен анализ представленной федеральными органами исполнительной власти – участниками программы информации о результатах проведения пилотных проектов | 1 ноября 2018 г. | Письмо о результатах анализа по итогам проведенных пилотных проектов | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 11. | Организовано проведение комплексного аудита | 1 апреля 2017 г. | Письмо о проведении комплексного аудита | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 12. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, проведен комплексный аудит | 31 мая 2017 г. | Отчет о проведении в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, комплексного аудита | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 12.1. | Федеральными органами исполнительной власти – участниками пилотных проектов в Минтруд России направлено письмо с результатами комплексного аудита 1-го уровня | 20 мая 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти – участников пилотных проектов с результатами комплексного аудита 1-го уровня | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 12.1.1. | МЧС России направлено письмо с результатами комплексного аудита 1-го уровня | 20 мая 2017 г. | Письмо МЧС России с результатами комплексного аудита 1-го уровня | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 12.1.2. | Роспотребнадзором направлено письмо с результатами комплексного аудита 1-го уровня | 20 мая 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора с результатами комплексного аудита 1-го уровня | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 12.1.3. | Росздравнадзором направлено письмо с результатами комплексного аудита 1-го уровня | 20 мая 2017 г. | Письмо Росздравнадзора с результатами комплексного аудита 1-го уровня | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 12.1.4. | ФАС России направлено письмо с результатами комплексного аудита 1-го уровня | 20 мая 2017 г. | Письмо ФАС России с результатами комплексного аудита 1-го уровня | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 12.1.5. | Рострудом направлено письмо с результатами комплексного аудита 1-го уровня | 20 мая 2017 г. | Письмо Роструда с результатами комплексного аудита 1-го уровня | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 12.1.6. | Росприроднадзором направлено письмо с результатами комплексного аудита 1-го уровня | 20 мая 2017 г. | Письмо Росприроднадзора с результатами комплексного аудита 1-го уровня | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 12.2. | Федеральными органами исполнительной власти – участниками программы в Минтруд России направлено письмо с результатами комплексного аудита 2-го уровня | 16 мая 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти – участников программы с результатами комплексного аудита 2-го уровня | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 12.2.1. | Ространснадзором направлено письмо с результатами комплексного аудита 2-го уровня | 16 мая 2017 г. | Письмо Ространснадзора с результатами комплексного аудита 2-го уровня | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора России | Руководитель проекта |
| 12.2.2. | ФТС России направлено письмо с результатами комплексного аудита 2-го уровня | 16 мая 2017 г. | Письмо ФТС России с результатами комплексного аудита 2-го уровня | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 12.2.3. | Россельхознадзором направлено письмо с результатами комплексного аудита 2-го уровня | 16 мая 2017 г. | Письмо Россельхознадзора с результатами комплексного аудита 2-го уровня | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 12.2.4. | Ростехнадзором направлено письмо с результатами комплексного аудита 2-го уровня | 16 мая 2017 г. | Письмо Ростехнадзора с результатами комплексного аудита 2-го уровня | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 12.2.5. | ФНС России направлено письмо с результатами комплексного аудита 2-го уровня | 16 мая 2017 г. | Письмо ФНС России с результатами комплексного аудита 2-го уровня | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 3. Разработка и внедрение стандартов кадрового менеджмента |
| 13. | Минтрудом России разработан Стандарт кадрового менеджмента | 15 апреля 2017 г. | Стандарт кадрового менеджмента | Е.С. Иванова, советник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 13.1. | Обсужден с экспертами проект Стандарта кадрового менеджмента | 10 апреля 2017 г. | Проект Стандарта кадрового менеджмента | Е.С. Иванова, советник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 13.2. | Стандарт кадрового менеджмента направлен в федеральные органы исполнительной власти - участники программы | 14 апреля 2017 г. | Письмо Минтруда России с прилагаемым Стандартом кадрового менеджмента | Е.С. Иванова, советник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 14. | Разработаны адаптированные с учетом специфики деятельности федеральных органов исполнительной власти – участников программы стандарты кадрового менеджмента на основе разработанного Минтрудом России и апробированного в ходе стратегических сессий Стандарта кадрового менеджмента (далее – стандарты кадрового менеджмента) | 15 августа 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти - участников пилотных проектов с прилагаемыми проектами стандартов кадрового менеджмента | Е.С. Иванова, советник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 14.1. | Проведено совещание с федеральными органами исполнительной власти – участниками пилотных проектов по применению Стандарта кадрового менеджмента | 20 июня 2017 г. | Протокол совещания, проведенного Минтрудом России | Е.С. Иванова, советник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 14.1.1. | МЧС России на основе Стандарта кадрового менеджмента разработаны проекты стандартов кадрового менеджмента, адаптированные с учетом специфики деятельности МЧС России и направлены на согласование в Минтруд России | 15 июля 2017 г. | Письмо МЧС России с прилагаемыми проектами стандартов кадрового менеджмента, адаптированных с учетом специфики деятельности, в т.ч. в АИСПД | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 14.1.2. | Роспотребнадзором на основе Стандарта кадрового менеджмента разработаны проекты стандартов кадрового менеджмента, адаптированные с учетом специфики деятельности Роспотребнадзора и направлены на согласование в Минтруд России | 15 июля 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора с прилагаемыми проектами стандартов кадрового менеджмента, адаптированных с учетом специфики деятельности, в т.ч. в АИСПД | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 14.1.3. | Росздравнадзором на основе Стандарта кадрового менеджмента разработаны проекты стандартов кадрового менеджмента, адаптированные с учетом специфики деятельности Росздравнадзора и направлены на согласование в Минтруд России | 15 июля 2017 г. | Письмо Росздравнадзора с прилагаемыми проектами стандартов кадрового менеджмента, адаптированных с учетом специфики деятельности, в т.ч. в АИСПД | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 14.1.4. | ФАС России на основе Стандарта кадрового менеджмента разработаны проекты стандартов кадрового менеджмента, адаптированные с учетом специфики деятельности ФАС России и направлены на согласование в Минтруд России | 15 июля 2017 г. | Письмо ФАС России с прилагаемыми проектами стандартов кадрового менеджмента, адаптированных с учетом специфики деятельности, в т.ч. в АИСПД | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 14.1.5. | Рострудом на основе Стандарта кадрового менеджмента разработаны проекты стандартов кадрового менеджмента, адаптированные с учетом специфики деятельности Роструда и направлены на согласование в Минтруд России | 15 июля 2017 г. | Письмо Роструда с прилагаемыми проектами стандартов кадрового менеджмента, адаптированных с учетом специфики деятельности, в т.ч. в АИСПД | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 14.1.6. | Росприроднадзором на основе Стандарта кадрового менеджмента разработаны проекты стандартов кадрового менеджмента, адаптированные с учетом специфики деятельности Росприроднадзора и направлены на согласование в Минтруд России | 15 июля 2017 г. | Письмо Росприроднадзора с прилагаемыми проектами стандартов кадрового менеджмента, адаптированных с учетом специфики деятельности, в т.ч. в АИСПД | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 15. | Разработана методика оценки степени внедрения стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | 15 августа 2017 г. | Методика оценки степени внедрения стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 15.1. | Разработан проект методики оценки степени внедрения стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти - участниках пилотных проектов | 30 июня 2017 г. | Проект методики оценки степени внедрения стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти - участниках пилотных проектов | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 15.2. | Проект методики оценки степени внедрения стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти - участниках пилотных проектов направлен в проектный комитет | 15 июля 2017 г. | Проект методики оценки степени внедрения стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти – участниках пилотных проектов | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 15.3. | Проект методики оценки степени внедрения стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти - участниках пилотных проектов одобрен на заседании проектного комитета | 1 августа 2017 г. | Проект методики оценки степени внедрения стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти – участниках пилотных проектов | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 16. | В 12 федеральных органах исполнительной власти – участниках программы внедрены стандарты кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти – участников программы о внедрении стандартов кадрового менеджмента | Е.С. Иванова, советник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 16.1. | В МЧС России внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо МЧС Росси о внедрении стандартов кадрового менеджмента | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 16.2. | В Роспотребнадзоре внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо Роспотребнадзора о внедрении стандартов кадрового менеджмента | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 16.3. | В Росздравнадзоре внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо Росздравнадзора о внедрении стандартов кадрового менеджмента | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 16.4. | В ФАС России внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо ФАС России о внедрении стандартов кадрового менеджмента | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 16.5. | В Роструде внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо Роструда о внедрении стандартов кадрового менеджмента | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 16.6. | В Росприроднадзоре внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо Росприроднадзора о внедрении стандартов кадрового менеджмента | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 16.7. | В Ространснадзоре внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо Ространснадзора о внедрении стандартов кадрового менеджмента | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 16.8. | В ФТС России внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо ФТС России о внедрении стандартов кадрового менеджмента | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 16.9. | В Россельхознадзоре внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо Россельхознадзора о внедрении стандартов кадрового менеджмента | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 16.10. | В Ростехнадзоре внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо Ростехнадзора о внедрении стандартов кадрового менеджмента | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 16.11. | В ФНС России внедрен стандарт кадрового менеджмента | 30 сентября 2018 г. | Письмо ФНС России о внедрении стандартов кадрового менеджмента | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 17. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы), утверждены и внедрены стандарты кадрового менеджмента | 30 декабря 2024 г. | Отчет Минтруда России об утверждении и внедрении стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 18. | Организовано проведение стратегических сессий | 15 мая 2017 г. | Письмо Минтруда России о проведении стратегических сессий | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 18.1. | Направлено информационное письмо в федеральные органы исполнительной власти – участники программы, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия, об организации стратегических сессий | 30 апреля 2017 г. | Письмо Минтруда России об организации стратегических сессий | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 19. | Проведены стратегические сессии с руководителями и заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы и их территориальных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции | 30 июня 2017 г. | Письмо Минтруда России о проведении стратегических сессий с руководителями и заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы и их территориальных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 19.1. | Сформирован список руководителей и заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы и их территориальных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции | 10 июня 2017 г. | Список руководителями и заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы и их территориальных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 19.2. | Организовано проведение стратегических сессий с руководителями и заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы и их территориальных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции | 20 июня 2017 г. | Сессии, проведенные с руководителями и заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы и их территориальных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 4. Совершенствование квалификационных требований для замещения должностей инспекторского состава |
| 20. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, сформированы детализированные по области и виду профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих квалификационные требования к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной службы, и требования к профессиональным и личностным качествам, необходимые для исполнения должностных обязанностей (далее – детализированные квалификационные требования) | 31 мая 2017 г. | Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей инспекторского состава с учетом области и вида деятельности (далее – справочник) | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 20.1. | Определены области и виды профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 28 марта 2017 г. | Перечень областей и видов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 21. | В 50% должностных регламентов государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, включены детализированные квалификационные требования | 30 октября 2017 г. | Письмо Минтруда России о совершенствовании должностных регламентов с прилагаемым справочником | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 21.1. | Организована работа по совершенствованию должностных регламентов государственных гражданских служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия | 15 мая 2017 г. | Письмо Минтруда России о совершенствовании должностных регламентов с прилагаемым справочником | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 21.2. | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, в Минтруд России направлено письмо с организационными документами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, об организационных документах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, о применении справочника | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 21.2.1. | МЧС России направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо МЧС России об организационных документах и о применении справочника | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 21.2.2. | Роспотребнадзором направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора об организационных документах и о применении справочника | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 21.2.3. | Росздравнадзором н направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо Росздравнадзора об организационных документах и о применении справочника | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 21.2.4. | ФАС России направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо ФАС России об организационных документах и о применении справочника | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 21.2.5. | Рострудом направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо Роструда об организационных документах и о применении справочника | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 21.2.6. | Росприроднадзором направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо Росприроднадзора об организационных документах и о применении справочника | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 21.2.7. | Ространснадзором направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо Ространснадзора об организационных документах и о применении справочника | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 21.2.8. | ФТС России направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо ФТС России об организационных документах и о применении справочника | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 21.2.9. | Россельхознадзором направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо Россельхознадзора об организационных документах и о применении справочника | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 21.2.10. | Ростехнадзором направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо Ростехнадзора об организационных документах и о применении справочника | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 21.2.11. | ФНС России направлено письмо с организационными документами и о применении справочника | 15 мая 2017 г. | Письмо ФНС России об организационных документах и о применении справочника | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 22. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, разработаны и применяются оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов детализированным квалификационным требованиям | 30 октября 2017 г. | Письмо Минтруда России об оценочных инструментах, рекомендуемых для проверки соответствия претендентов на замещение должностей инспекторского состава в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, и государственных гражданских служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 22.1. | Подготовлены предложения по оценочным инструментам для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно- надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям | 15 августа 2017 г. | Предложения по оценочным инструментам для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 22.2. | Направление предложений по оценочным инструментам для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно- надзорные полномочия | 1 сентября 2017 г. | Письма Минтруда России в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 22.3. | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 22.3.1. | МЧС России разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в МЧС России, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо МЧС России о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в МЧС России, осуществляющей контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 22.3.2. | Роспотребнадзором разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Роспотребнадзоре, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Роспотребнадзоре, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | А.А.Пронина, начальник управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 22.3.3. | Росздравнадзором разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Росздравнадзоре, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо Росздравнадзора о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Росзравнадзоре, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 22.3.4. | ФАС России разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в ФАС России, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо ФАС России о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в ФАС России, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 22.3.5. | Рострудом разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Роструде, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо Роструда о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Роструде, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 22.3.6. | Росприроднадзором разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Росприроднадзоре, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо Росприроднадзора о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Росприроднадзоре, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 22.3.7. | Ространснадзором разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Ространснадзоре, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо Ространснадзора о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Ространснадзоре, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 22.3.8. | ФТС России разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в ФТС России, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо ФТС России о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в ФТС России, осуществляющей контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 22.3.9. | Россельхознадзором разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Россельхознадзоре, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо Россельхознадзора о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Россельхознадзоре, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | С.А. Павлов, Начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 22.3.10. | Ростехнадзором разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Ростехнадзоре, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо Ростехнадзора о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в Ростехнадзоре, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 22.3.11. | ФНС России разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в ФНС России, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организована работа по их применению | 1 октября 2017 г. | Письмо ФНС России о разработанных оценочных инструментах для проверки соответствия претендентов на замещение должностей в ФНС России, осуществляющем контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, детализированным квалификационным требованиям и организации работы по их применению | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 23. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | В.А. Сидорова, консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 23.1. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих МЧС России детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо МЧС России с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 23.2. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих Роспотребнадзора детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо Роспотребнадзора с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 23.3. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих Росздравнадзора детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо Росздравнадзора с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 23.4. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих ФАС России детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо ФАС России с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 23.5. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих Роструда детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо Роструда с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 23.6. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих Росприроднадзора детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо Росприроднадзора с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 23.7. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих Ространснадзора детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо Ространснадзора с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 23.8. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих ФТС России детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо ФТС России с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 23.9. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих Россельхознадзора детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо Россельхознадзора с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 23.10. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих Ростехнадзора детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо Ростехнадзора с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 23.11. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих ФНС России детализированных квалификационных требований | 30 октября 2018 г. | Письмо ФНС России с прилагаемыми уточненными должностными регламентами гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 5. Совершенствование подходов к проведению аттестации и оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности инспекторского состава |
| 24. | Разработаны предложения по аттестации руководителей кадровых служб и их заместителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (далее – аттестация) | 30 июня 2017 г. | Предложения по аттестации руководителей кадровых служб и их заместителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | Е.С. Иванова, советник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 24.1. | Проведен анализ подходов к проведению аттестации | 15 мая 2017 г. | Письмо о результатах анализа подходов к проведению аттестации | Иванова Е.С., советник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 25. | В федеральных государственных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, установлены ключевые показатели результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих при осуществлении контрольно-надзорных полномочий в федеральных органах исполнительной власти – участниках пилотных проектов, взаимосвязанные с показателями деятельности данных органов (далее – показатели результатов) | 15 ноября 2017 г. | Письмо в проектный комитет | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 25.1. | Организован мониторинг практики применения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов государственных служащих при осуществлении контрольно-надзорных полномочий в указанных федеральных органах исполнительной власти | 1 июня 2017 г. | Письмо Минтруда России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 25.2. | Федеральными органами исполнительной власти, реализующими контрольно-надзорные функции, Минтруд России проинформирован о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные функции, о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 25.2.1. | МЧС России проинформировал Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо МЧС России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 25.2.2. | Роспотребнадзором проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 25.2.3. | Росздравнадзором проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо Росздравнадзора о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 25.2.4. | ФАС России проинформировал Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо ФАС России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 25.2.5. | Рострудом проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо Роструда о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 25.2.6. | Росприроднадзором проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо Росприроднадзора о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 25.2.7. | Ространснадзором проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо Ространснадзора о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 25.2.8. | ФТС России проинформировала Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо ФТС России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 25.2.9. | Россельхознадзором проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо Россельхознадзора о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 25.2.10. | Ростехнадзором проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо Ростехнадзора о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 25.2.11. | ФНС России проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов | 3 июля 2017 г. | Письмо ФНС России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные полномочия, а также показателей результатов | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 26. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, проведена ежегодная оценка результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих, их квалификации, а также профессиональных качеств, необходимых для исполнения должностных обязанностей | 30 декабря 2017 г. | Отчет о проведении ежегодной оценки результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих, их квалификации, а также профессиональных качеств, необходимых для исполнения должностных обязанностей | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум совета |
| 26.1. | Подготовлен и направлен в проектный комитет проект методики организации и проведения ежегодной оценки результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих, их квалификации, а также профессиональных качеств, необходимых для исполнения должностных обязанностей (далее – проект методики о ежегодной оценке, ежегодная оценка соответственно) | 15 сентября 2017 г. | Проект методики организации и проведения ежегодной оценки результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих, их квалификации, а также профессиональных качеств, необходимых для исполнения должностных обязанностей | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 26.2. | Одобрен на заседании проектного комитета проект методики о ежегодной оценке | 20 сентября 2017 г. | Проект методики о ежегодной оценке | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 26.3. | Организована работа по установлению в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в соответствии с методикой о ежегодной оценке показателей деятельности данных государственных органов, а также показателей результатов | 1 октября 2017 г. | Письмо Минтруда России об организации работы по установлению в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, показателей деятельности указанных государственных органов, а также показателей результатов | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 26.4. | Обеспечено установление в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорных полномочий, об установлении показателей результатов | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 26.4.1. | МЧС России обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо МЧС России об установлении показателей результатов | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 26.4.2. | Роспотребнадзором обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора об установлении показателей результатов | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 26.4.3. | Росздравнадзором обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо Росздравнадзора об установлении показателей результатов | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 26.4.4. | ФАС России обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо ФАС России об установлении показателей результатов | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 26.4.5. | Рострудом обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо Роструда об установлении показателей результатов | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 26.4.6. | Росприроднадзором обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо Росприроднадзора об установлении показателей результатов | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 26.4.7. | Ространснадзором обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо Ространснадзора об установлении показателей результатов | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 26.4.8. | ФТС России обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо ФТС России об установлении показателей результатов | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 26.4.9. | Россельхознадзором обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо Россельхознадзора об установлении показателей результатов | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 26.4.10. | Ростехнадзором обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо Ростехнадзора об установлении показателей результатов | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 26.4.11. | ФНС России обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов | 1 ноября 2017 г. | Письмо ФНС России об установлении показателей результатов | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 27. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, установлены ключевые показатели результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих при осуществлении контрольно-надзорных полномочий федеральных органов исполнительной власти – участниках пилотных проектов, взаимосвязанные с показателями деятельности данных государственных органов | 15 ноября 2017 г. | Отчет в проектный комитет | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 27.1. | Организована работа по проведению в федеральных органах исполнительной власти – участниках пилотных проектов ежегодной оценки | 1 октября 2017 г. | Письмо Минтруда России о проведении в федеральных органах исполнительной власти – участниках пилотных проектов ежегодной оценки | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 27.2. | Организовано проведение в федеральных органах исполнительной власти – участниках пилотных проектов ежегодной оценки | 15 октября 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти – участников пилотных проектов о результатах проведения ежегодной оценки | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 27.2.1. | МЧС России организовано проведение ежегодной оценки | 10 ноября 2017 г. | Письмо МЧС России о результатах проведения ежегодной оценки | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 27.2.2. | Роспотребнадзором организовано проведение ежегодной оценки | 10 ноября 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора о результатах проведения ежегодной оценки | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 27.2.3. | Росздравнадзором организовано проведение ежегодной оценки | 10 ноября 2017 г. | Письмо Росздравнадзора о результатах проведения ежегодной оценки | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 27.2.4. | ФАС России организовано проведение ежегодной оценки | 10 ноября 2017 г. | Письмо ФАС России о результатах проведения ежегодной оценки | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 27.2.5. | Рострудом организовано проведение ежегодной оценки | 10 ноября 2017 г. | Письмо Роструда о результатах проведения ежегодной оценки | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 27.2.6. | Росприроднадзором организовано проведение ежегодной оценки | 10 ноября 2017 г. | Письмо Росприроднадзора о результатах проведения ежегодной оценки | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 28. | Продолжено проведение ежегодной оценки | 30 декабря 2018 г. | Письмо о продолжении проведения ежегодной оценки | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 29. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочии (с учетом пересмотра в 2018 года состава участников программы), проведена ежегодная оценка | 30 декабря 2019 г. | Отчет о проведении ежегодной оценки | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 30. | Проведена аттестация руководителей кадровых служб и их заместителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 30 декабря 2018 г. | Письмо о проведении аттестации руководителей кадровых служб и их заместителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 30.1. | МЧС России проведена аттестация руководителей кадровых служб и их заместителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 30 декабря 2018 г. | Письмо МЧС России о проведении аттестация руководителей кадровых служб и их заместителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель отдела |
| 6. Формирование и внедрение системы материальной и нематериальной мотивации инспекторского состава |
| 31. | Разработана типовая методика материального стимулирования | 30 октября 2017 г. | Типовая методика материального стимулирования | А.Ю. Якунькина, начальник отдела нормативного правового регулирования вопросов прохождения государственной службы и совершенствования государственного управления Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 31.1. | Проект методики материального стимулирования одобрен на заседании проектного комитета | 1 сентября 2017 г. | Проект типовой методики материального стимулирования | А.Ю. Якунькина, начальник отдела нормативного правового регулирования вопросов прохождения государственной службы и совершенствования государственного управления Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 31.2. | Организована работа по применению методики материального стимулирования в федеральных органах исполнительной власти – участниках программы | 10 сентября 2017 г. | Письмо Минтруда России в федеральные органы исполнительной власти – участники программы об организации работы по применению методики материального стимулирования в федеральных органах исполнительной власти – участниках программы | А.Ю. Якунькина, начальник отдела нормативного правового регулирования вопросов прохождения государственной службы и совершенствования государственного управления Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 32. | Разработана типовая методика нематериальной мотивации | 31 октября 2017 г. | Типовая методика нематериальной мотивации | В.А. Сидорова, ведущий консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 32.1. | Проведены совещания с федеральными органами исполнительной власти – участниками пилотных проектов по организации работы по применению методики нематериальной мотивации в федеральных органах исполнительной власти – участниках программы | 1 октября 2017 г. | Протокол совещания, проведенного Минтрудом России | В.А. Сидорова, ведущий консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 33. | Подготовлены предложения по выплате премий государственным гражданским служащим за выполнение особо важных и сложных заданий в рамках фондов оплаты труда государственных гражданских служащих, формирующихся на основе ключевых показателей эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности государственных органов (далее – порядок премирования) | 30 ноября 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти – участников программы с предложениями по порядку премирования | А.Ю. Якунькина, начальник отдела нормативного правового регулирования вопросов прохождения государственной службы и совершенствования государственного управления Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 33.1. | МЧС России направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо МЧС России с предложениями по порядку премирования | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 33.2. | Роспотребнадзором направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора с предложениями по порядку премирования | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 33.3. | Росздравнадзором направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо Росздравнадзора с предложениями по порядку премирования | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 33.4. | ФАС России направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо ФАС России с предложениями по порядку премирования | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 33.5. | Рострудом направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо Роструда с предложениями по порядку премирования | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 33.6. | Росприроднадзором направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо Росприроднадзора с предложениями по порядку премирования | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 33.7. | Ространснадзором направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо Ространснадзора с предложениями по порядку премирования | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 33.8. | ФТС России направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо ФТС России с предложениями по порядку премирования | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 33.9. | Россельхознадзором направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо Россельхознадзора с предложениями по порядку премирования | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 33.10. | Ростехнадзором направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо Ростехнадзора с предложениями по порядку премирования | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 33.11. | ФНС России направлены предложения по порядку премирования | 25 ноября 2017 г. | Письмо ФНС России с предложениями по порядку премирования | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 34. | Проведены конкурсы лучших инспекторов федеральных органов исполнительной власти, а также Всероссийский конкурс «Лучший инспектор риск-ориентированной системы контрольно-надзорной деятельности» | 30 декабря 2018 г. | Отчет в Президиум Совета о проведении конкурсов лучших инспекторов федеральных органов исполнительной власти, а также Всероссийского конкурса «Лучший инспектор риск-ориентированной системы контрольно-надзорной деятельности» | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 34.1. | Организовано проведение конкурсов лучших инспекторов федеральных органов исполнительной власти, а также Всероссийского конкурса «Лучший инспектор риск-ориентированной системы контрольно-надзорной деятельности» | 1 ноября 2018 г. | Письмо в федеральные органы исполнительной власти о проведении конкурсов лучших инспекторов федеральных органов исполнительной власти, а также Всероссийского конкурса «Лучший инспектор риск-ориентированной системы контрольно-надзорной деятельности» | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 35. | Внедрена система материального стимулирования и нематериальной мотивации государственных служащих в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы, включающая технологии «кадрового лифта», карьерных траекторий | 30 декабря 2018 г. | Отчет о внедрении системы материального стимулирования и нематериальной мотивации государственных служащих в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы, включающей технологии «кадрового лифта», карьерных траекторий | А.Ю. Якунькина, начальник отдела нормативного правового регулирования вопросов прохождения государственной службы и совершенствования государственного управления Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации В.А. Сидорова, ведущий консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 36. | Сформирована библиотека лучших управленческих практик по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 30 апреля 2019 г. | Отчет о лучших управленческих практиках по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 37. | Внедрена централизованная комплексная система развития, оценки и сертификации профессиональных компетенций государственных служащих контрольно-надзорных органов | 30 мая 2019 г. | Отчет о внедрении централизованной комплексной системы развития, оценки и сертификации профессиональных компетенций государственных служащих контрольно-надзорных органов | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 38. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы), разработана и внедрена система материального стимулирования и нематериальной мотивации, включающая технологии «кадрового лифта», карьерных траекторий | 30 декабря 2022 г. | Отчет | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 7. Совершенствование организационной структуры в федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия |
| 39. | Разработаны предложения по комплектованию должностей категории «руководители» в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы, за исключением МЧС России, назначение на которые осуществляется Правительством Российской Федерации | 30 июня 2017 г. | Письмо о предложениях по комплектованию должностей категории «руководители» в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы, за исключением МЧС России, назначение на которые осуществляется Правительством Российской Федерации | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 39.1. | Федеральными органами исполнительной власти – участниками программы подготовлены предложения по комплектованию должностей категории «руководители» в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы, за исключением МЧС России, назначение на которые осуществляется Правительством Российской Федерации (далее – предложения по комплектованию) | 1 июня 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти – участников программы об организации работы по комплектованию | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 39.1.1. | МЧС России подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо МЧС России об организации работы по комплектованию | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 39.1.2. | Роспотребнадзором подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора об организации работы по комплектованию | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 39.1.3. | Росздравнадзором подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо Росздравнадзора об организации работы по комплектованию | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 39.1.4. | ФАС России подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо ФАС России об организации работы по комплектованию | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 39.1.5. | Рострудом подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо Роструда об организации работы по комплектованию | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 39.1.6. | Росприроднадзором подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо Росприроднадзора об организации работы по комплектованию | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 39.1.7. | Ространснадзором подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо Ространснадзора об организации работы по комплектованию | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 39.1.8. | ФТС России подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо ФТС России об организации работы по комплектованию | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 39.1.9. | Россельхознадзором подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо Россельхознадзора об организации работы по комплектованию | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 39.1.10. | Ростехнадзором подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо Ростехнадзора об организации работы по комплектованию | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 39.1.11. | ФНС России подготовлены предложения по комплектованию | 1 июня 2017 г. | Письмо ФНС России об организации работы по комплектованию | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 40. | Разработано типовое положение о кадровой службе федерального органа исполнительной власти | 31 декабря 2017 г. | Типовое положение о кадровой службе федерального органа исполнительной власти | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 40.1. | Разработан проект типового положения о кадровой службе федерального органа исполнительной власти | 1 ноября 2017 г. | Проект типового положения о кадровой службе федерального органа исполнительной власти | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 41. | В 12 федеральных органах исполнительной власти – участниками программы оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом внедрения подходов к нормированию численности федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее – нормирование численности) | 31 декабря 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти – участников программы об оптимизации организационной структуры | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 41.1. | МЧС России оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо МЧС России об оптимизации организационной структуры | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 41.2. | Роспотребнадзором оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора об оптимизации организационной структуры | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 41.3. | Росздравнадзором оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо Росздравнадзора об оптимизации организационной структуры | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 41.4. | ФАС России оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо ФАС России об оптимизации организационной структуры | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 41.5. | Рострудом оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо Роструда об оптимизации организационной структуры | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 41.6. | Росприроднадзором оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо Росприроднадзора об оптимизации организационной структуры | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 41.7. | Ространснадзором оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо Ространснадзора об оптимизации организационной структуры | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 41.8. | ФТС России оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо ФТС России об оптимизации организационной структуры | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 41.9. | Россельхознадзором оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо Россельхознадзора об оптимизации организационной структуры | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 41.10. | Ростехнадзором оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо Ростехнадзора об оптимизации организационной структуры | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 41.11. | ФНС России оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 15 декабря 2017 г. | Письмо ФНС России об оптимизации организационной структуры | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 42. | В 25 федеральных органах исполнительной власти – участниках программы оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 30 июня 2018 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти – участников программы об оптимизации организационной структуры | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 42.1. | Организована работа по оптимизации организационной структуры в 25 федеральных органах исполнительной власти – участниках программы с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 1 июня 2018 г. | Письмо Минтруда России об оптимизации организационной структуры с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | Г.Ю. Ядройцева, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 43. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы), оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений федеральных органов исполнительной власти, к функциям которых относится прогнозирование рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности | 30 декабря 2024 г. | Отчет | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 8. Использование информационно-коммуникационных систем при формировании кадрового состава федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия |
| 44. | Разработан комплекс компьютерного тестирования | 20 декабря 2017 г. | Комплекс компьютерного тестирования | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 44.1. | Сформирован проект технического задания по разработке комплекса компьютерного тестирования государственных служащих (модель компетенций «руководитель», модель компетенций «инспектор» в федеральных органах исполнительной власти – участниках программы) (далее – комплекс компьютерного тестирования) | 15 августа 2017 г. | Проект технического задания | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 45. | Разработан проект дополнения информационных систем аналитическим модулем комплексной оценки контрольно-надзорных органов | 25 декабря 2017 г. | Проект дополнения информационных систем аналитическим модулем комплексной оценки контрольно-надзорных органов | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 45.1. | Проведено совещание по разработке проекта дополнения информационных систем аналитическим модулем комплексной оценки контрольно-надзорных органов | 20 октября 2017 г. | Протокол совещания, проведенного Минтрудом России | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 46. | Подготовлены предложения Минкомсвязи России по автоматизации деятельности кадровых служб федеральных органов исполнительной власти – участников программы по формированию кадрового состава посредством применения федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – единая система) | 25 декабря 2017 г. | Письмо Минтруда России в Минкомсвязь России с предложениями по автоматизации деятельности кадровых служб федеральных органов исполнительной власти – участников программы по формированию кадрового состава посредством применения единой системы | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 46.1. | Проведено совещание совместно с Минкомсвязью России по автоматизации деятельности кадровых служб федеральных органов исполнительной власти – участников программы по формированию кадрового состава посредством применения единой системы | 1 октября 2017 г. | Протокол совещания, проведенного Минтрудом России | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 47. | Разработан комплекс дистанционного обучения | 30 июня 2018 г. | Комплекс дистанционного обучения | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 48. | Внедрен комплекс компьютерного тестирования | 30 июля 2018 г. | Отчет в Президиум Совета о внедрении комплекса компьютерного тестирования | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 49. | В 12 федеральных органах исполнительной власти - участниках программы внедрен комплекс дистанционного обучения | 31 августа 2018 г. | Отчет в Президиум Совета о внедрении комплекса дистанционного обучения | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 50. | Обновлены предложения Минкомсвязи России по автоматизации деятельности кадровых служб федеральных органов исполнительной власти – участников программы по формированию кадрового состава посредством применения единой системы | 10 декабря 2018 г. | Предложения по автоматизации деятельности кадровых служб федеральных органов исполнительной власти – участников программы по формированию кадрового состава посредством применения единой системы | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 51. | Внедрен аналитический модуль комплексной оценки контрольно-надзорных органов | 25 декабря 2018 г. | Письма Минтруда России в федеральные органы исполнительной власти о внедрении аналитического модуля комплексной оценки контрольно-надзорных органов | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 52. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы), внедрен комплекс дистанционного обучения | 30 декабря 2021 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти о внедрении комплекса дистанционного обучения | Д.В. Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 9. Обеспечение профессионального развития, формирование и развитие профессионального сообщества сотрудников кадровых служб и управленческих команд федеральных органов исполнительной власти |
| 53. | Организовано централизованное профессиональное развитие сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти - участников программы по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом (HR-менеджмента) | 1 сентября 2017 г. | Организовано централизованное повышение сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 53.1. | Направление запроса в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия, о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих в 2017 году и о представлении соответствующей заявки на обучение в 2017 году | 10 марта 2017 г. | Письмо о потребности и о предоставлении заявки | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 53.1.2. | Направление федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, ответа на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письма федеральных органов исполнительной власти о потребности и заявка на обучение | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 53.1.2.1. | МЧС России направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо МЧС России о потребности и заявка на обучение | В.А. Скугорев, заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики МЧС России | Руководитель проекта |
| 53.1.2.2. | Роспотребнадзором направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо Роспотребнадзора о потребности и заявка на обучение | А.А.Пронина, начальник Управления кадров Роспотребнадзора | Руководитель проекта |
| 53.1.2.3. | Росздравнадзором направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо Росздравнадзора о потребности и заявка на обучение | Е.В. Масельонес, заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров Росздравнадзора | Руководитель проекта |
| 53.1.2.4. | ФАС России направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо ФАС России о потребности и заявка на обучение | Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России | Руководитель проекта |
| 53.1.2.5. | Рострудом направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо Роструда о потребности и заявка на обучение | В.Г. Геродес, начальник Управления кадров Роструда | Руководитель проекта |
| 53.1.2.6. | Росприроднадзором направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо Росприроднадзора о потребности и заявка на обучение | Т.А. Ахунянов, начальник Управления делами и государственной службы Росприроднадзора | Руководитель проекта |
| 53.1.2.7. | Ространснадзором направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо Ространснадзора о потребности и заявка на обучение | В.Л. Филиппов, начальник Административного управления Ространснадзора | Руководитель проекта |
| 53.1.2.8. | ФТС России направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо ФТС России о потребности и заявка на обучение | С.Е. Ханутин, начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России | Руководитель проекта |
| 53.1.2.9. | Россельхознадзором направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо Россельхознадзора о потребности и заявка на обучение | С.А. Павлов, начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора | Руководитель проекта |
| 53.1.2.10. | Ростехнадзором направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо Ростехнадзора о потребности и заявка на обучение | Д.С. Конькова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Ростехнадзора | Руководитель проекта |
| 53.1.2.11. | ФНС России направлен ответ на запрос о потребности и заявка | 31 марта 2017 г. | Письмо ФНС России о потребности и заявка на обучение | В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России | Руководитель проекта |
| 53.2. | Формирование дополнительных профессиональных программ в области управления персоналом (HR-менеджмента) и списка сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти - участников программы, направляемых на обучение | 15 июня 2017 г. | Дополнительные профессиональные программы и список сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, подлежащих направлению на обучение | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Руководитель проекта |
| 53.3. | Проведение необходимых конкурсных процедур в целях определения исполнителя образовательных услуг по повышению квалификации сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти - участников программы | 1 сентября 2017 г. | Государственный контракт/государствен-ные контракты на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти - участников программы | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Руководитель проекта |
| 53.4. | Обобщение результатов обучения в 2017 году | 15 декабря 2017 г. | Отчет о результатах обучения в 2017 году | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 54. | Проведено обучение, в том числе дистанционно, управленческих команд в федеральных органах исполнительной власти – участников программы, современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления) | 15 декабря 2017 г. | Отчет о проведении обучения | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 54.1. | Сформированы дополнительная профессиональная программа по вопросам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления) и список федеральных государственных гражданских служащих, направляемых на обучение | 15 июня 2017 г. | Дополнительная профессиональная программа и список федеральных государственных гражданских служащих, подлежащих направлению на обучение | М.Г. Бельская, заместитель директора Департамента – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 55. | Сформировано профессиональное сообщество сотрудников кадровых служб федеральных государственных органов, в том числе участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 31 декабря 2017 г. | Отчет о сформированном профессиональном сообществе сотрудников кадровых служб федеральных государственных органов, в том числе участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, включая использование единой системы | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |
| 55.1. | Организована подготовка предложений по формированию профессионального сообщества сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в том числе в рамках единой системы | 1 октября 2017 г. | Письмо в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия, по подготовке предложений по формированию профессионального сообщества, в том числе в рамках использования единой системы | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 55.2. | Подготовлены предложения по формированию профессионального сообщества сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в том числе в рамках единой системы | 1 декабря 2017 г. | Письмо в Минкомсвязь России с предложениями по формированию профессионального сообщества в рамках единой системы | А.С. Брусов, референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 56. | Осуществлено обучение сотрудников кадровых служб по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом (HR-менеджмент) | 30 ноября 2018 г. | Отчет о проведении обучения сотрудников кадровых служб по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом | М.Г. Бельская, заместитель директора – начальник отдела политики в сфере профессионального развития государственных служащих Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Проектный комитет |

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета |  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <Функциональное направление проекта> |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <Функциональное направление проекта> |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Бюджет приоритетного проекта будет исчисляться исходя из бюджета приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". В 2017 - 2019 гг. бюджет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" составит 150 млн. руб. ежегодно. Первоочередное финансовое обеспечение приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в соответствующих федеральных органах исполнительной власти и может быть пересмотрено и дополнено по итогам проработки с Минфином России в период 
2017 - 2019 гг., и включает выделение 150 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с основным видом деятельности АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

определяется Сводным планом приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности"

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сен | Октября | Ноября | Декабря |
| Основные согласования |
| Утверждение паспорта проекта на основание проектного предложения | Президиум Совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 (2016 г.) |
| Одобрение отчетов о реализации приоритетных проектов | Президиум Совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Рассмотрение паспорта проекта на предмет достижения цели и показателей. Рассмотрение состава проекта | Проектный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Утверждение сводного плана проекта | Проектный комитет |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение и утверждение предложения/ внесения изменений в Паспорт проекта | Проектный комитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Плановые контрольные мероприятия |
| Оценка проекта с точки зрения достижения результатов и выгод с учетом рисков и возможностей | Общественно-деловой совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Рассмотрение Паспорта проекта с точки зрения достижения целей и показателей. Отчет в федеральный проектный офис, проектный комитет | Общественно-деловой совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Заключение к сводному плану проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Оценка содержательных и технических решений проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Оценка проекта с точки зрения эффективных путей достижения целей и результатов проекта и реагирования на риски. Рекомендации (отчет) старшему должностному лицу и руководителю проекта | ЭС |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Оценка достижения ключевых показателей проекта | Федеральный проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Контроль за прохождения ключевых этапов и контрольных точек | Руководитель проекта | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ежеквартальная оценка выполнения проекта | Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |
| Ежегодная комплексная оценка. Выполняется на основании всей собранной за год информации по проекту. Представляется в Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис | Функциональный заказчик |  |  | 30 (с 2018 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя оценка проекта на качество ведения документации, выполнения установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций. Отчет предоставляется в Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис | Руководитель проекта, администратор проекта, общественно-деловой совет, ЭС (экспертный совет?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта |
| Оценка целевого расходования средств | Федеральное казначейство |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Экспертиза нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

| Цель проекта | Повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций посредством совершенствования управления кадровым составом |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025** |
|  | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, утвержден стандарт обеспечения эффективного функционирования системы управления кадровым составом государственной службы (далее – кадровый состав) в государственном органе (далее – стандарт кадрового менеждмента), включающий: - технологии обеспечения кадровым составом: привлечение персонала (кадровое планирование; разработка требований к кандидатам на вакантные должности; набор кандидатов (внешние и внутренние источники); отбор (оценка) кандидатов); адаптация персонала (при поступлении на государственную службу впервые; испытание при назначении на должность; профессиональная адаптация); администриро-вание процессов и документооборота обеспечения кадровым составом; - технологии оценки кадрового состава: методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на замещение вакантных должностей; методики определения соответствия государственного служащего замещаемой должности государственной службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности (оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности); администрирование процессов и документооборота при проведении оценки и аттестации); - технологии профессионального развития кадрового состава и его организации (создание системы профессионального развития кадрового состава; организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию, администри-рование процессов и документооборота по организации профессионального развития); - технологии материального стимулирования и нематериальной мотивации кадрового состава (совершенствование системы материального стимулирования на основе оценки результатов профессиональной служебной деятельности; внедрение мероприятий по развитию и построению профессиональной картеры); - технологии формирования основ профессиональной культуры сотрудников федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (внедрение единых механизмов контроля соблюдения требований служебного поведения, в том числе посредством создания единого информационно-коммуникационного пространства государственной гражданской службы в рамках единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – единая информационная система гражданской службы). (1-й уровень зрелости кадрового менеджмента) | основной | н/д | 12 | 25 | 25 | 25 | 43 |
|  | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, внедрены стандарты кадрового менеджмента (2-й уровень зрелости кадрового менеджмента) | основной | н/д | 6 | 12 | 25 | 25 | 43 |
|  | Достижение кадровыми службами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, показателей эффективности и результативности их работы | аналити- ческий | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля государственных служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, прошедших ежегодную оценку профессиональной служебной деятельности и личностных качеств | аналити- ческий | н/д | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Президиум Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | У |  |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |

__________________________

ЦКПУ - центр компетенций проектного управления

РП - руководитель проекта

ФЗ - функциональный заказчик

ФПО - федеральный проектный офис

ПК - проектный комитет

ПЗ - подготовка запроса

Э - экспертиза

С - согласование

У - утверждение

4.3. Состав рабочего органа приоритетного проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | А.А. Черкасов | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2. | Администратор проекта | Д.В. Баснак | Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | А.А. Черкасов Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3. | Помощник администратора проекта | А.С. Брусов | референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Д.В. Баснак Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции |
| Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов |
| 1. | Руководитель рабочего органа | А.А. Черкасов | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Осуществление общего руководства над проектом | М.А. Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2. | Участники от Минтруда России | Д.В. Баснак | Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | А.А. Черкасов Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
|  |  | А.С. Брусов | Референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Д.В. Баснак Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции |
|  |  | Г.Ю. Ядройцева | Заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Л.Е. Вахнин Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции |
|  |  | Е.С. Иванова | Советник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Л.Е. Вахнин Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции |
|  |  | В.А. Сидорова | Консультант отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Л.Е. Вахнин Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции |
|  |  | А.Ю. Якунькина | Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Т.С. Емельянова Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции |
|  |  | М.Г. Бельская | Заместитель директора - начальник отдела Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Д.В. Баснак Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции |
| 3. | Участник от Росприроднадзора | Т.А. Ахунянов | Начальник Управления делами и государственной службы | Лица, ответственные за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Сидоров А.Г., руководитель Росприроднадзора |
|  |  | А.И. Ходош | сотрудник отдела государственной службы и кадров |  | Разгуляева Т.А., заместитель начальника отдела государственной службы и кадров |
| 4. | Участник от Ространснадзора | В.Л. Филиппов | Начальник Административного управления | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | С.Г. Васильев, заместитель руководителя Ространснадзора |
| 5. | Участник от ФТС России | С.Е. Ханутин | Начальник Управления государственной службы и кадров | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов |  |
| 6. | Участник от Роспотребнадзора | А.А.Пронина | Начальник Управления кадров | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов |  |
| 7. | Участник от Россельхознадзора | С.А. Павлов | Начальник Управления делами, государственной службы и правового обеспечения | Лица, ответственные за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов |  |
|  |  | А.В. Жаворонок | Заместитель начальника Управления делами, государственной службы и правового обеспечения |  |  |
| 8. | Участник от ФАС России | Е.В. Боброва | Заместитель начальника Управления государственной службы | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы |
| 9. | Участник от Ростехнадзора | Д.С. Конькова Е.А. Нуждова | Заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела профессиональной переподготовки, повышения квалификации и наград Управления государственной службы и кадров Заместитель начальника Управления государственной службы и кадров – начальник отдела государственной службы и кадров центрального аппарата Управления государственной службы и кадров | Лица, ответственные за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Т.Н. Чернякова, начальник Управления государственной службы и кадров |
| 10. | Участники от ФНС России | В.А. Сахарук В.А. Никитина | Заместитель начальника Управления кадров Советник Управления кадров | Лица, ответственные за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | И.В.Шевченко, начальник Управления кадров В.А. Сахарук, заместитель начальника Управления кадров ФНС России ФНС России |
| 11. | Участник от Роструда | В.Г. Геродес | начальник Управления кадров Роструда | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов |  |
| 12. | Участник от МЧС России | В.А. Скугорев | Заместитель директора - начальника отдела Департамента кадровой политики | Лица, ответственные за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | Р.Ш. Еникеев, заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы |
|  |  | А.С. Ершов | Старший инспектор Департамента кадровой политики |  |  |
| 13. | Участник от Росздравнадзора | Е.В. Масельонес | Заместитель начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы – начальник отдела государственной службы и кадров | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов |  |
| 14. | Участник от Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | М.В. Прядильников | Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов | К.Ю. Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| 15. | Участник от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» | Н.Н. Клищ | Директор Центра развития государственной службы | Лицо, ответственное за реализацию проекта в части внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов |  |
| 16. | Участник от Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России | Н.М. Сладкова | заместитель директора по развитию | Участие в подготовке методических материалов | Д.Н. Платыгин, директор |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, |
|  |  |  |  |  | электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно | Электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | Электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 6. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |
| 7. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формальный подход инспекторского состава при прохождении программ дополнительного профессионального образования и переподготовки федеральных гражданских служащих по тематике контрольно-надзорной деятельности | Некачественная реализация приоритетного проекта | Разработка и реализация механизмов систематического контроля освоения полученных знаний (тестирование, личные беседы и т.п.) с возможностью наложения дисциплинарных взысканий в случае неудовлетворительных результатов освоения | 8 | 9 | ежегодно | Руководитель проекта |
| 2. | Подготовка заказчиком проекта иных поручений Правительства Российской Федерации и координационных органов Правительства Российской Федерации | Невозможность реализации отдельных мероприятий проекта | Формирование методики погружения отдельных поручений Правительства Российской Федерации в приоритетную программу; формирование единой точки входа дополнительных поручений; погружение поручений в рамках контрольно-надзорной деятельности в сводные планы реализации проектов руководителями проектов под контролем Проектного офиса | 6 | 6 | ежегодно | Руководитель проекта |
| 3. | Отсутствие необходимого финансирования программы или снижение его объемов | Невозможность реализации отдельных мероприятий проекта | Будут осуществляться следующие мероприятия по снижению риска: выделение дополнительных объемов финансирования исходя из запланированных средств на реализацию полномочий федеральных органов исполнительной власти | 10 | 10 | ежегодно | Руководитель проекта |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение числа HR-специалистов в штате структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти-участников программы по вопросам государственной службы и кадров | Качественная реализация приоритетного проекта | Формирование и внедрение методических материалов Минтруда России, включая справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих | 5 | 10 | ежегодно | Руководитель проекта |
| 2. | Использование методических материалов, разработанных Минтрудом России, в федеральных органах исполнительной власти – участниках программы | Качественная реализация приоритетного проекта | Внедрение в федеральных органах исполнительной власти – участниках программы методических материалов, разработанных Минтрудом России | 6 | 8 | ежегодно | Руководитель проекта |
| 3. | Апробированные в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы пилотные проекты по внедрению эффективных кадровых технологий | Качественная реализация приоритетного проекта | Стимулирование федеральных органов исполнительной власти – участников программы к проведению пилотных проектов | 6 | 10 | ежегодно | Руководитель проекта |

____________

# Footnotes

Определяется на основании перечня показателей эффективности и результативности работы кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и методики их оценки. Срок разработки методики: 30 июня 2017 г.

Относительные данные будут переведены в абсолютные в ходе пересмотра паспорта проекта в 2018 г. после уточнения базового значения показателя.

Окончательный состав рабочего органа приоритетного проекта будет сформирован и уточнен в срок, установленный пунктом 1.3 плана приоритетного проекта