УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 31 марта 2017 г. №19(3)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

"Реформа контрольной и надзорной деятельности"

| Руководитель программы | - | Носков Константин Юрьевич - руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| Администратор проекта | - | Прядильников Михаил Владимирович - заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| Разработчик сводного плана | - | Волчков Семен Сергеевич - советник Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |

1. План приоритетной программы по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация управления проектом |
| 1. | Инициирована приоритетная программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности" | 19.10.2016 | Протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 октября 2016 г. № 8 | Д.А.Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации | Президиум Совета |
| 2. | Утвержден паспорт программы | 21.12.2016 | Паспорт программы | М.А.Абызов, Министр Российской Федерации | Президиум Совета |
| 3. | Утвержден сводный план программы | 21.02.2017 | Сводный план программы | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 4. | Проведена промежуточная оценка реализации программы в 2017 году и при необходимости проведена актуализация сводного плана программы | 30.07.2017 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 5. | Утвержден межведомственный регламент взаимодействия участников программы по мониторингу и контролю достижения результатов реализации приоритетной программы и организационная структура работы по программе | 28.04.2017 | Регламент межведомственного взаимодействия участников программы по мониторингу и контролю достижения результатов реализации приоритетной программы | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 5.1. | Подготовлен проект межведомственного регламента взаимодействия участников программы по мониторингу и контролю достижения результатов реализации приоритетной программы | 03.04.2017 | Проект межведомственного регламента взаимодействия участников программы по мониторингу и контролю достижения результатов реализации приоритетной программы | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 6. | Подготовлен план работы Проектного комитета программы на 2017 год | 21.04.2017 | План работы Проектного комитета на 2017 год с проектами перечней рассматриваемых документов | Е.В. Степкина, секретарь Проектного комитета | Проектный комитет |
| 7. | Подготовлен план работы рабочего органа программы | 21.04.2017 | План работы рабочего органа программы на 2017 год с перечнем документов, выносимых на каждое заседание | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 8. | Сформирован план работы экспертной группы программы | 21.04.2017 | Подготовлен и согласован с участниками приоритетной программы план работы экспертной группы | А.Ф.Брагин, директор некоммерческого фонда "Аналитический центр Форум" | Проектный комитет |
| 8.1. | Проведен мониторинг работы экспертной группы программы | 30.08.2017 | Отчет о проведении мониторинга работы экспертной группы в рамках реализации проектов программы на наличие достаточного количества экспертных заключений и участия членов группы в ее работе | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 9. | Проведен мониторинг подготовки планов работы ОДС | 14.05.2017 | Отчет о проведении мониторинга подготовки плана работы на 2017 год и утверждения составов экспертных рабочих групп | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 10. | Проведен мониторинг работы ОДС | 30.09.2017 | Отчет о проведенном мониторинге работы ОДС | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 11. | Подготовлен план проведения экспертно-просветительской и обучающей работы с федеральными органами исполнительной власти - участниками приоритетной программы | 28.04.2017 | Согласованный план проведения экспертно-просветительской и обучающей работы с федеральными органами исполнительной власти - участниками приоритетной программы | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 11.1. | Проведена оценка проведения экспертно-просветительской и обучающей работы с федеральными органами исполнительной власти - участниками приоритетной программы во 2 квартале | 30.06.2017 | Оценка проведения экспертно-просветительской и обучающей работы с федеральными органами исполнительной власти - участниками приоритетной программы | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 11.2. | Проведена оценка проведения экспертно-просветительской и обучающей работы с федеральными органами исполнительной власти - участниками приоритетной программы в 3 квартале | 29.09.2017 | Оценка проведения экспертно-просветительской и обучающей работы с федеральными органами исполнительной власти - участниками приоритетной программы | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 11.3. | Проведена оценка проведения экспертно-просветительской и обучающей работы с федеральными органами исполнительной власти - участниками приоритетной программы в 4 квартале | 22.12.2017 | Оценка проведения экспертно-просветительской и обучающей работы с федеральными органами исполнительной власти - участниками приоритетной программы | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 12. | Подготовлен рабочий план реализации приоритетной программы | 31.05.2017 | Рабочий план реализации приоритетной программы на 3 квартал 2017 года | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 13. | Проведена стратегическая оценка реализации программы и корректировка паспорта программы, актуализация сводного плана программы | 30.10.2024 | Отчеты о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 13.1. | Проведена стратегическая оценка реализации программы в 2017 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта программы, проведена актуализация сводного плана программы | 30.01.2018 | Заключение | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 13.2. | Проведена стратегическая оценка реализации программы в 2018 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта программы, проведена актуализация сводного плана программы | 30.11.2018 | Заключение | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 13.3. | Проведена стратегическая оценка реализации программы в 2019 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта программы, проведена актуализация сводного плана программы | 30.11.2019 | Заключение | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 13.4. | Проведена стратегическая оценка реализации программы в 2020 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта программы, проведена актуализация сводного плана программы | 30.11.2020 | Заключение | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 13.5. | Проведена стратегическая оценка реализации программы в 2021 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта программы, проведена актуализация сводного плана программы | 30.11.2021 | Заключение | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 13.6. | Проведена стратегическая оценка реализации программы в 2022 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта программы, проведена актуализация сводного плана программы | 30.11.2022 | Заключение | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 13.7. | Проведена стратегическая оценка реализации программы в 2023 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта программы, проведена актуализация сводного плана программы | 30.11.2023 | Заключение | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 13.8. | Проведена стратегическая оценка реализации программы в 2024 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта программы, проведена актуализация сводного плана программы | 30.10.2024 | Заключение | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 14. | Подготовлен итоговый отчет о реализации программы | 30.10.2025 | Отчет Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в Проектный комитет | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 15. | Программа завершена. Итоговый отчет утвержден. | 31.12.2025 | Доклад в Президиум Совета | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |
|  | Этап I (2017 г.) |  |  |  |  |
| 16. | Утверждена Базовая модель определения категории риска (класса опасности): реалистичная оценка вероятности причинения вреда, тяжесть последствий, основная доля ущерба приходится на объекты с высокими категориями риска | 31.03.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 17. | По всем видам контроля (надзора) на основании Базовой модели определения категории риска (класса опасности) контрольно-надзорными органами сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов с использованием ведомственных информационных систем, внедрена модель поддержания реестров в актуальном состоянии, установлены категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов, подконтрольные объекты в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности), информация публична и доступна | 31.07.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 18. | По 10% видов контроля (надзора) сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда и характеристик поведения подконтрольных субъектов, определены индикаторы риска (для внеплановых проверок) и показатели для внедрения "динамической модели" | 31.07.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 19. | Утвержден Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками | 30.11.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 20. | Планы проверок на 2018 год сформированы на основании риск-ориентированного подхода | 31.12.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап II (2018 г.): |  |  |  |  |
| 21. | Доработан Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками | 30.06.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 22. | По всем видам контроля (надзора) утверждены индикаторы рисков (для внеплановых проверок) и показатели для внедрения "динамической модели" | 30.06.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 23. | По 75% видам контроля (надзора): - сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда в автоматическом режиме, - внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска (достигнут 2-й уровень зрелости) | 31.07.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 24. | По 10% видов контроля (надзора) на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов больших данных (Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР (достигнут 3-й уровень зрелости) | 30.11.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 25. | По 5% видов контроля (надзора) внедрены межведомственные карты рисков, проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками (достигнут 4-й уровень зрелости) | 30.11.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап III (2019 - 2025 гг.): |  |  |  |  |
| 26. | По 75% видов контроля (надзора) на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов больших данных (Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР (достигнут 3-й уровень зрелости) | 31.07.2019 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 27. | По всем видам контроля (надзора) сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда в автоматическом режиме, внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска, внедрена "динамическая модель" управления рисками (достигнут 2-й уровень зрелости) | 31.10.2019 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 28. | По 10% видов контроля (надзора) внедрены межведомственные карты рисков, проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками (достигнут 4-й уровень зрелости) | 30.11.2019 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 29. | По всем видам контроля (надзора) на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов больших данных (Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР (достигнут 3-й уровень зрелости) | 31.07.2020 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 30. | По 75% видов контроля (надзора) внедрены межведомственные карты рисков, проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками (достигнут 4-й уровень зрелости) | 30.11.2020 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 31. | Работает система "умного" государственного регулирования, позволяющая на основе мониторинга и анализа результатов применения риск-ориентированного подхода формировать и корректировать показатели и мероприятия документов стратегического планирования, осуществлять выбор форм государственного регулирования, устанавливать обязательные требования, принимать управленческие решения | 30.09.2025 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |
|  | Этап I (2017 год) |  |  |  |  |
| 32. | Актуализирована Базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | 30.04.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 33. | Разработка и утверждение показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора): - утверждены перечни и значения показателей результативности и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; - определены механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности; -утверждены показатели результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; - обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности и их значений | 31.10.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 34. | Утверждение Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности | 30.11.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 35. | Разработана модель рейтингования по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью | 30.11.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 36. | По отдельным видам контроля (надзора) проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных с использованием ведомственных информационных систем. | 31.12.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап II (2018 год) |  |  |  |  |
| 37. | Проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных | 30.04.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 38. | Обеспечена автоматизация для расчета показателей результативности и эффективности данных, позволяющая анализировать указанные данные в автоматическом режиме | 30.11.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 39. | По отдельным видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий | 30.11.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 40. | Обеспечено принятие нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности | 30.11.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 41. | На основе практики внедрения Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности разработаны общие требования к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования" | 30.11.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 42. | Составлен и опубликован рейтинг-2018 всех контрольно-надзорных органов по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью (от 0 до 5) | 15.12.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап III (2019 - 2025 годы) |  |  |  |  |
| 43. | По всем видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий | 30.11.2019 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 44. | Формулирование и регламентация принципов "умного регулирования", в том числе выбора форм, инструментов и интенсивности государственного регулирования и государственного контроля (надзора), исходя из соотношения количественно просчитываемых выгод и затрат регулирования, пропорциональности и риск-ориентированности | 30.11.2020 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 45. | По отдельным видам контрольно-надзорной деятельности внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей | 30.11.2020 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 46. | Включение в рейтинг-2022 критериев на соответствие принципам "умного регулирования". Составление рейтинга-2022 по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью. Оценка ущерба по всем видам контроля (надзора) | 15.12.2022 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 47. | Разработка модели внедрения положений и нормативов распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов | 30.11.2023 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 48. | Внедрены положения и нормативы распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов | 30.11.2025 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований |  |  |  |  |
|  | Этап I (2017 г.) |  |  |  |  |
| 49. | Обеспечено принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего общие требования к разработке и использованию проверочных листов | 31.01.2017 | Постановление Правительства Российской Федерации | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 50. | Контрольно-надзорными органами утверждены и размещены на сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по каждому виду контроля (надзора) | 28.02.2017 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 51. | Проектным комитетом одобрены методические рекомендации, подготовленные Минюстом России совместно с предпринимательским сообществом, определяющие механизм систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных | 28.02 .2017 | Методические рекомендации | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 52. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечено внесение изменений в положения о видах федерального государственного контроля (надзора), предусматривающих использование проверочных листов | 30.04.2017 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 53. | Проведены анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных | 15.06.2017 | Доклад Президенту Российской Федерации | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 54. | Проектным комитетом одобрена подготовленная Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и Минсвязи России модель систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах | 30.06.2017 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 55. | Федеральными органами исполнительной власти обеспечено принятие нормативных правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов в ходе проверочных мероприятий по отдельным видам деятельности | 31.09.2017 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 56. | Обеспечено принятия нормативных правовых актов, определяющих порядок функционирования механизма по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out) | 30.09.2017 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 57. | Контрольно-надзорными органами сформированы и размещены на официальных сайтах перечни нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке | 31.11.2017 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 58. | Приняты меры по оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) | 15.12.2017 | Доклад Президенту Российской Федерации | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 59. | Совместно с отраслевыми ассоциациями предпринимателей актуализированы обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и выявлены обязательные требования, требующие актуализации не менее, чем по 5 видам контроля (надзора) | 31.12.2017 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 60. | Внедрен механизм по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out) | 31.12.2017 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 61. | Контрольно-надзорные органы подготовили, разместили в сети Интернет и используют в контрольно-надзорной деятельности проверочные листы | 31.12.2017 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап II (2018 г.): |  |  |  |  |
| 62. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками программы реализован механизм систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества, с использованием личных кабинетов и результатов проверок | 30.09.2018 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 63. | Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах | 30.09.2018 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 64. | В федеральных органах исполнительной власти - участниках программы подготовлены нормативные правовые акты, закрепляющие использование проверочных листов в ходе проверочных мероприятий по отдельным видам деятельности, содержащим исчерпывающие перечни наиболее значимых с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31.10.2018 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 65. | Актуализированы обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 10 видам контроля (надзора) | 31.10.2018 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап III (2019 - 2025 гг.): |  |  |  |  |
| 66. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками программы внедрено использование проверочных листов, содержащих исчерпывающий перечень обязательных требований, наиболее значимых, с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по всем видам контроля (надзора) | 31.12.2020 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 67. | Актуализированы обязательные требования по всем наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора) | 31.12.2025 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
| 68. | Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по всем видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой с использованием информационных систем | 31.12.2025 | Отчет | Ю.С.Любимов, статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований |  |  |  |  |
|  | Этап I (2017 г.) |  |  |  |  |
| 69. | Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети Интернет): - доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя"); - доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)") | 30.04.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 70. | Разработан и утвержден с учетом обобщения практики Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований, включая стандарт консультационной работы с электронными обращениями бизнеса, требования к досудебному обжалованию решений органов государственного контроля (надзора), предусматривающий в себе 2 уровня зрелости организации системы профилактики | 31.08.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 71. | По отдельным видам контроля (надзора) внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, в том числе с использованием информационных технологий, самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований (самообследование и самодекларирование) с использованием проверочных листов, содержащих обязательные требования | 30.11.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 72. | Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет и механизмом "обратной связи" | 31.12.2017 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап II (2018 г.): |  |  |  |  |
| 73. | Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети Интернет): - доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя"); - доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных и технических мероприятий ("как делать нужно (можно)") | 30.04.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 74. | Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет | 31.10.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 75. | Внедрен 1-ый уровень Стандарта комплексной профилактики по 75% видам контроля (надзора) | 31.12.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 76. | По 25% видам контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта, предполагающий дополнительно: - изменение на постоянной основе нормативного регулирования и управленческой практики по результатам профилактических мероприятий; - комплексную информатизацию профилактических мероприятий; - механизм оценки эффективности и востребованности профилактических мероприятий; - сопоставление с лучшими практиками, в том числе зарубежными; - создание полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием он-лайн курсов и иных подобных инструментов | 30.11.2018 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап III (2019 - 2025 гг.): |  |  |  |  |
| 77. | Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети Интернет): - доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя"); - доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)") | 30.04.2019 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 78. | По всем видам контроля (надзора) внедрен 1-й уровень Стандарта | 30.11.2019 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 79. | По 75% видам контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта | 30.11.2019 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 80. | По всем видам контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта | 30.11.2020 | Отчет | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов |  |  |  |  |
|  | Этап I (2017 г.) |  |  |  |  |
| 81. | Проведен комплексный аудит 1-го уровня (системный анализ полного цикла функциональных и управленческих процессов) в федеральных органах исполнительной власти - участниках пилотных проектов, а также комплексный аудит 2-го уровня (комплексный анализ основных элементов функциональных и управленческих процессов) в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | 31.05.2017 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 82. | Разработаны Стандарты кадрового менеджмента | 15.08.2017 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 83. | Проведен централизованный отбор претендентов на замещение должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы, назначение на которые осуществляется Правительством Российской Федерации | 31.10.2017 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 84. | Реализованы пилотные проекты, направленные на совершенствование функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности посредством корректировки порядков, административных регламентов и организационно-управленческих механизмов осуществления контрольно-надзорной деятельности (не менее чем в 6 федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия) | 30.11.2017 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 85. | Проведена аттестация назначаемых Правительством Российской Федерации руководителей и заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (за исключением МЧС России), а также руководителей кадровых служб данных органов | 30.12.2017 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 86. | Проведена текущая оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, их квалификации, а также профессиональных качеств, необходимых для исполнения должностных обязанностей | 30.12.2017 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 87. | Оптимизирована организационная структура федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в том числе с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб | 31.12.2017 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап II (2018 г.): |  |  |  |  |
| 88. | Внедрен комплекс компьютерного тестирования гражданских служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия (модель компетенций "руководитель", модель компетенций "инспектор" в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия) (далее - комплекс компьютерного тестирования) | 30.07.2018 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 89. | Разработан и внедрен комплекс дистанционного обучения руководителей всех уровней контрольно-надзорных органов и инспекторского состава современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая вопросы применения риск-ориентированного подхода, соблюдения этики служебного поведения (далее - комплекс дистанционного обучения). | 31.08.2018 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 90. | Внедрены стандарты кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | 31.09.2018 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 91. | Приняты нормативные правовые акты о повышении оплаты труда гражданских служащих, контрольно-надзорных органов | 30.12.2018 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 92. | Внедрена система материальной и нематериальной мотивации инспекторского состава | 30.12.2018 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап III (2019-2025 гг.): |  |  |  |  |
| 93. | Сформирована библиотека лучших управленческих практик по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 30.04.2019 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 94. | Внедрена централизованная комплексная система развития, оценки и сертификации квалификации гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 30.05.2019 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 95. | В федеральных органах исполнительной власти - участниках программы (с учетом пересмотра в 2018 году) утверждены и внедрены Стандарты управления кадрами | 30.12.2024 | Отчет | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |
|  | Этап I (2017 г.) |  |  |  |  |
| 96. | Разработаны Методические рекомендации по составлению карты коррупционных рисков | 31.03.2017 | Методические рекомендации по составлению карты коррупционных рисков | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 97. | Утверждены карты коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | 31.08.2017 | Карты коррупционных рисков в 12 федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 98. | Реализован комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 31.08.2017 | Комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 99. | Организовано обучение не менее 30 тыс. федеральных государственных служащих по вопросам профилактики коррупции | 30.11.2017 | Отчет о реализованных мероприятиях | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 100. | Организовано проведение ежегодного социологического исследования уровня коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 30.11.2017 | Доклад об уровне коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 101. | Проведены обучающие и методические мероприятия по вопросам соблюдения этических требований служебного поведения, а также формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия | 30.11.2017 | Отчет о реализованных мероприятиях | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 102. | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, обеспечена реализация комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 31.12.2017 | Отчет о реализованных мероприятиях | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап II (2018 г.): |  |  |  |  |
| 103. | Организована ротация федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности, связанные с высоким коррупционным риском | 28.02.2018 | Отчет о реализованных мероприятиях | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 104. | Утверждены карты коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти - участников программы (с учетом пересмотра в 2018 году) | 28.02.2018 | Карты коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти - участников программы (с учетом пересмотра в 2018 году) | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 105. | Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 28.02.2018 | Комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 106. | Организовано обучение не менее 30 тыс. федеральных государственных служащих по вопросам профилактики коррупции | 30.11.2018 | Отчет о реализованных мероприятиях | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 107. | Организовано проведение социологического исследования уровня коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | 30.11.2018 | Доклад об уровне коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 108. | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, обеспечена реализация комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 31.12.2018 | Отчет о реализованных мероприятиях | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап III (2019-2025 гг.): |  |  |  | Президиум Совета |
| 109. | Реализован комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 31.12.2019 | Отчет о реализованных мероприятиях | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 110. | Проведено обучение не менее 30 тыс. федеральных государственных служащих по вопросам профилактики коррупции и иные мероприятия | 31.12.2019 | Отчет о реализованных мероприятиях | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 111. | Проведено социологическое исследование уровня коррупции в контрольно-надзорной деятельности. | 31.12.2019 | Доклад об уровне коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 112. | Реализован комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | 31.12.2020 | Доклад о реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 113. | Проведено обучение не менее 30 тыс. федеральных государственных служащих по вопросам профилактики коррупции | 31.12.2020 | Доклад о реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
| 114. | Проведено социологическое исследование уровня коррупции в контрольно-надзорной деятельности | 31.12.2020 | Доклад о реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Автоматизация контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |
|  | Этап I (2017 г.) |  |  |  |  |
| 115. | Разработана функциональная архитектура единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности. | 30.04.2017 | Функциональная архитектура единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 116. | Разработан Стандарт информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среде контрольно-надзорной деятельности, предусматривающий 3 уровня соответствия функциональных возможностей информационных систем: Базовый, Средний, Высокий | 30.04.2017 | Стандарт информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среде контрольно-надзорной деятельности | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 117. | Разработаны функциональные требования к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | 31.05.2017 | Функциональные требования к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 118. | Разработаны функциональные требования к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | 31.05.2017 | Функциональные требования к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 119. | В информационных системах федеральных органов исполнительной власти - участниках программы в "Личном кабинете" должностного лица исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | 30.06.2017 | Исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 120. | Разработано типовое облачное решение, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций на Базовом уровне Стандарта информатизации КНД | 30.09.2017 | Ввод в эксплуатацию типового облачного решения, нормативный правовой акт о порядке присоединения к типовому облачному решению | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 121. | Адаптирован ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД в единой информационной среде контрольно-надзорной деятельности | 31.05.2017 | Оператором ЕПГУ подтверждена готовность интеграции с ВИС КНО | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 122. | Разработаны методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | 31.12.2017 | Методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 123. | В информационных системах федеральных органов исполнительной власти - участниках программы созданы и используются "Личные кабинеты" должностного лица, реализованы исчерпывающие реестры проверяемых объектов, механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | 31.12.2017 | В Едином личном кабинете проверяемого лица на ЕПГУ доступен функционал: электронного декларирования "Электронный инспектор", информирования поднадзорного лица о присвоенных объектам категориях риска и классах опасностей, информирования проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с возможностью просмотра перечней обязательных требований к объектам проверки | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 124. | В информационных системах федеральных органов исполнительной власти - участниках программы внедрены алгоритмы расчета показателей результативности и эффективности контрольно-надзорных мероприятий и обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, а также предоставление в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных | 31.12.2017 | Доработка информационных систем КНО - участников программы | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап II (2018 г.): |  |  |  |  |
| 125. | Произведена модернизация и ввод в эксплуатацию типового облачного решения, соответствующего Среднему уровню Стандарта информатизации КНД | 30.07.2018 | Разработано частное техническое задание на развитие типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций в части обеспечения соответствия Среднему уровню Стандарта информатизации КНД | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 126. | В информационных системах федеральных органов исполнительной власти - участниках программы реализован и используется механизм планирования и учета проведения контрольно-надзорными органами профилактических мероприятий, направленных на соблюдение проверяемыми лицами обязательных требований | 30.04.2018 | Доработка информационных систем КНО - участников программы | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 127. | В информационных системах федеральных органов исполнительной власти - участниках программы в "Личном кабинете" должностного лица реализовано использование электронных паспортов проверки, Проверочных листов на базе систематизированных обязательных требований к поднадзорным объектам. Результаты заполнения Проверочных листов инспектором, либо самим поднадзорным субъектом в "Личном кабинете" используются для присвоения и актуализации информации об объектах проверок и присвоенных им категориях рисков и классах опасности | 30.07.2018 | Доработка информационных систем КНО - участников программы | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 128. | На базе модернизированной функциональности ФРГУ КНО производится актуализация наборов обязательных требований и их систематизация применительно к объектам контроля, видам нарушений и ответственности за нарушения, для использования в Единой модели справочников ЕИС КНД | 30.07.2018 | Оператором ФРГУ подтверждена готовность интеграции с ВИС КНО - участников программы | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 129. | В информационных системах федеральных органов исполнительной власти - участниках программы внедрены алгоритмы расчета показателей результативности и эффективности контрольно-надзорных мероприятий и автоматическая отправка данных расчета и первичных данных о проведенным контрольно-надзорных мероприятиях в ГАС "Управление" с использованием СМЭВ | 30.07.2018 | Доработка информационных систем КНО - участников программы | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 130. | В ГАС "Управление" внедрен аналитический модуль комплексной оценки эффективности и результативности деятельности КНО на основании предоставляемых данных | 30.07.2018 | В ГАС "Управление" внедрен аналитический модуль комплексной оценки эффективности и результативности деятельности КНО | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 131. | Обеспечено ведение в ЕРП электронных паспортов проверок, включающих в себя данные по результатам проверок и наступившим последствиям в машиночитаемом виде. Исключена возможность проведения проверки без получения учетного идентификатора (номера) в электронном паспорте проверки ЕРП | 30.07.2018 | В ВИС КНО ведутся электронные паспорта проверок, включающие в себя данные по результатам проверок и наступившим последствиям в машиночитаемом виде. Исключена возможность проведения проверки без получения учетного идентификатора (номера) в электронном паспорте проверки ЕРП | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 132. | Произведена модернизация и ввод в эксплуатацию типового облачного решения, соответствующего Среднему уровню Стандарта информатизации КНД | 30.07.2018 | Положение о государственной информационной системе, обеспечивающей автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 133. | В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с федеральными органам федеральной власти - участниками программы реализована доступность функционала взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам контроля и надзора (электронного декларирования "Электронный инспектор", информирования поднадзорного лица о присвоенных объектам категориях риска и классах опасностей, информирования проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с возможностью просмотра перечней обязательных требований к объектам проверки) | 31.08.2018 | Ввод в эксплуатацию Единого личного кабинета на ЕПГУ | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 134. | Осуществлено нормативно-правовое закрепление использования "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | 31.10.2018 | Нормативные правовые акты, закрепляющие использование "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 135. | Реализованы пилотные проекты по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | 31.12.2018 | Апробация использования "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап III (2019-2025 гг.): |  |  |  |  |
| 136. | В информационных системах федеральных органов исполнительной власти - участниках программы реализован и используется механизм оформления организационно-распорядительных документов по проверкам и актов проверки в электронном виде, с использованием справочных значений ОТ, видов нарушений, ущерба и видов ответственности, размещенных в Единой модели справочников ЕИС КНД. Исключено оформление документов при отсутствии в справочниках актуализированных федеральных органов исполнительной власти - участниках программы значений | 31.08.2019 | Доработка информационных систем федеральных органов власти - участников программы | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 137. | На основании результатов самообследования в "Личном кабинете" путем анкетирования по видам деятельности проверяемых субъектов в информационных системах федеральных органов исполнительной власти - участников программы происходит актуализация данных реестров объектов, присвоенных им классов опасности и категорий рисков | 31.08.2019 | Доработка информационных систем федеральных органов власти - участников программы | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 138. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками программы утверждены и используются электронные декларации и проверочные листы по всем видам контроля (надзора), в том числе в электронном виде в "Личном кабинете" проверяемых субъектов | 31.08.2019 | Подтверждение оператора ЕПГУ о вводе в эксплуатацию дополнительного функционала "Личного кабинета" проверяемого субъекта | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 139. | Федеральными органами исполнительной власти - участниками программы внедрен механизм обучения (в т.ч. самообучения) подконтрольных лиц, в том числе с использованием "Личного кабинета" | 31.08.2019 | Подтверждение оператора ЕПГУ о вводе в эксплуатацию дополнительного функционала "Личного кабинета" проверяемого субъекта | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
| 140. | В Едином личном кабинете на ЕПГУ реализован расширенный функционал взаимодействия проверяемых субъектов с федеральными органами федеральной власти - участниками программы (самодиагностики проверяемых субъектов через анкетирование по видам деятельности, интерактивного взаимодействия с федеральными органами федеральной власти - участниками программы, в том числе, получения предписаний по результатам контрольно-надзорных мероприятий, ввод результатов исполнения предписаний и возможность оплаты штрафов за административные нарушения, обжалования действий должностных лиц федеральных органов федеральной власти - участников программы в части планирования и результатов проверок) | 31.11.2019 | Подтверждение оператора ЕПГУ о вводе в эксплуатацию дополнительного функционала "Личного кабинета" проверяемого субъекта | О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях |  |  |  |  |
|  | Этап I (2017 г.) |  |  |  |  |
| 141. | Разработана рекомендуемая целевая модель осуществления контрольно-надзорной деятельности по 7 видам государственного регионального контроля (надзора), основанная на лучших региональных практиках | 31.01.2017 | Нормативно-правовой акт, утверждающий методические рекомендации по внедрению целевой модели оптимизации контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 142. | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены "дорожные карты" по внедрению в субъектах Российской Федерации рекомендуемой целевой модели осуществления контрольно-надзорной деятельности, указанной в п 8.1. | 28.02.2017 | Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 143. | В 85 субъектах Российской Федерации учитывается рекомендуемая целевая модель осуществления контрольно-надзорной деятельности, указанная в п 8.1. | 31.12.2017 | Аналитический отчет о результатах внедрения по внедрению целевой модели оптимизации контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
|  | Этап II (2018 г.) |  |  |  |  |
| 144. | На основе анализа внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели организации контрольно-надзорной деятельности (регионального стандарта) подготовлены предложения по ее совершенствованию | 28.02.2018 | Аналитический отчет о результатах внедрения по внедрению целевой модели оптимизации контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 145. | Определен исчерпывающий перечень видов государственного контроля (надзора) | 28.02.2017 | Протокол заседания Проектного комитета | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 146. | Определены подходы к анализу видов контроля (надзора) с целью их отмены, делегирования, замещения альтернативными негосударственными механизмами, внедрен механизм постоянного анализа и подготовки предложений по систематизации видов контроля (надзора) с последующим обеспечением принятия решений | 31.03.2017 | Доклад с предложениями по систематизации видов контроля | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Президиум Совета |
| 146.1 | Собраны предложения от федеральных органов исполнительной власти - участники программы по определению подходов к анализу видов контроля (надзора) с целью их отмены, делегирования, замещения | 25.02.2017 | Запрос предложений по систематизации видов контроля | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Руководитель программы |
| 146.2 | Проведено совещание по вопросам определению подходов к анализу видов контроля (надзора) с целью их отмены, делегирования, замещения | 17.03.2017 | Доклад о проведении мероприятия | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Руководитель программы |
| 147. | Разработан проект методики оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 30.06.2017 | Проект методики оценки уровня административной нагрузки | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 147.1 | Разработан проект технического задания на разработку методики и проведение оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 03.04.2017 | Проект технического задания | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель программы |
| 147.2 | Согласован проект технического задания со старшим должностным лицом, исполнителями и соисполнителями мероприятий приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" (М.А. Абызов; Минэкономразвития России; Минкомсвязь России; Минтруд России; Минюст России) | 21.04.2017 | Техническое задание | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель программы |
| 147.3 | Проведен пилотный опрос для апробации методики оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Материалы представлены старшему должностному лицу, исполнителям и соисполнителям мероприятий приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" (М.А.Абызов, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минтруд России, Минюст России) | 30.06.2017 | Проект методики оценки уровня административной нагрузки | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель программы |
| 148. | Проведен оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 30.11.2017 | Отчет о проведении оценки | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 148.1 | Согласован проект методики оценки уровня административной нагрузки со старшим должностным лицом, исполнителями и соисполнителями мероприятий приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" (М.А.Абызов, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минтруд России, Минюст России) | 28.07.2017 | Методика оценки уровня административной нагрузки | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проекный комитет |
| 148.2 | Проведен опрос для оценки уровня административной нагрузки. Отчетные материалы представлены старшему должностному лицу, исполнителям и соисполнителям мероприятий приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" (М.А.Абызов; Минэкономразвития России; Минкомсвязь России; Минтруд России; Минюст России) | 31.12.2017 | Отчет о проведении оценки | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проекный комитет |
| 149. | Проведен мониторинг оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 31.12.2018 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 150. | Проведен мониторинг оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 31.12.2019 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 151. | Проведен мониторинг оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 31.12.2020 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 152. | Проведен мониторинг оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 31.12.2021 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 153. | Проведен мониторинг оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 31.12.2022 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 154. | Проведен мониторинг оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 31.12.2023 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 155. | Проведен мониторинг оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 31.12.2024 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 156. | Проведен мониторинг оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 31.12.2025 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 157. | Разработана методика оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций | 30.06.2017 | Проект методики оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 157.1 | Согласован проект технического задания на разработку методики оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций с (М. А. Абызов; Минэкономразвития России; Минкомсвязь России; Минтруд России; Минюст России) | 14.04.2017 | Техническое задание на разработку методики оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель программы |
| 157.2 | Принят проект методики оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций | 26.05.2017 | Проект методики оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций | М.В.Прядильников - заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель программы |
| 158. | Проведен пилотный проект по оценке качества администрирования контрольно-надзорных функций | 09.06.2017 | Отчет о проведении пилотного проекта | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель программы |
| 159. | Согласована методика оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций с Минэкономразвития России, Минкомсвязью России, Минтрудом России, Минюстом России и с М.А.Абызовым | 30.06.2017 | Методика оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций | М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Руководитель программы |
| 160. | Оценка качества администрирования контрольно-надзорных функций | 01.07.2018 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 161. | Оценка качества администрирования контрольно-надзорных функций | 01.07.2019 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Российской Федерации | Проектный комитет |
| 162. | Оценка качества администрирования контрольно-надзорных функций | 01.07.2020 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 163. | Оценка качества администрирования контрольно-надзорных функций | 01.07.2021 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 164. | Оценка качества администрирования контрольно-надзорных функций | 01.07.2022 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 165. | Оценка качества администрирования контрольно-надзорных функций | 01.07.2023 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 166. | Оценка качества администрирования контрольно-надзорных функций | 01.07.2024 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 167. | Оценка качества администрирования контрольно-надзорных функций | 01.07.2025 | Отчет о проведении оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 168. | Разработана модель рейтингования (сравнения) контрольно-надзорных органов - участников программы по степени реализации мероприятий приоритетной программы | 30.11.2017 | Проект рейтинга и методики его расчета | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Президиум Совета |
| 168.1 | Подготовлены согласованные с участниками программы предложения по критериям рейтингования (сравнения) по степени реализации мероприятий приоритетной программы - участников программы по степени реализации мероприятий приоритетной программы | 30.04.2017 | Проект критериев проведения оценки | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 168.2 | Проведена апробация рейтингования (сравнения) по степени реализации мероприятий приоритетной программы - участников программы по степени реализации мероприятий приоритетной программы | 31.08.2017 | Отчет о проведении апробации | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Проектный комитет |
| 169. | Пересмотр перечня участников программы на основе анализа реализации мероприятий приоритетной программы | 30.11.2017 | Доклад в Президиум Совета | М.А.Абызов, Министр Российской Федерации | Президиум Совета |
| 170. | Оценка реализации программы и актуализации потребностей в финансировании | 30.11.2017 | Доклад в Президиум Совета | М.А.Абызов, Министр Российской Федерации | Президиум Совета |
| 171. | Уточнение показателей программы и их значения по годам по итогам выполнения мероприятий по формированию актуальных и достоверных данных по контрольно-надзорной деятельности | 30.03.2018 | Доклад в Президиум Совета | М.А.Абызов, Министр Российской Федерации | Президиум Совета |

2. План финансового обеспечения приоритетной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. руб. | Внебюд-е источники фин-я | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с основным видом деятельности автономное некоммерческой органиации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" | 303 | 01 04 89 9 00 60500 600 | 31.03.2017 | 150 | - | - | - | 150 |
| 2. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проектов Министерством экономического развития Российской Федерации | 139 | 01 13 15 4 01 90000 200 | 31.03.2017 | 70 | - | - | - | 70 |

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетной программы

3.1. План основных согласований приоритетной программы

| № п/п | Наименование согласования/ контрольного мероприятия | Ответственный за проведение | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 1. | Решение президиума Совета о согласовании параметров финансирования на 2018 год | КП,ФПО, РП, СДЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 2. | Решение Проектного комитета об утверждении методики оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан | СДЛ, РП, РГ | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 25 |
| 3. | Решение Проектного комитета об утверждении методики оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций | СДЛ, РП, РГ | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Решение Проектного комитета об утверждении исчерпывающего перечня видов государственного контроля (надзора) | ФПО, ОДС, Куратор | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. План контрольных мероприятий приоритетной программы

| № п/п | Наименование согласования/ контрольного мероприятия | Ответственный за проведение | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 1. | Мониторинг реализации сводного плана | РП, АП | - | - | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| 2. | Мотивационные оценки эффективности реализации программы | РП | - | - | 24 | - | - | 23 | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 3. | Ежегодная комплексная оценка приоритетной программы | ЦКПУ/ФПО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 4. | Заключение к Сводному плану программы | ПК, РП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 5. | Оценка достижения ключевых показателей программы | ФПО, РП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 6. | Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек | РП, АП, ФПО | - | - | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| 7. | Ежеквартальная оценка выполнения программы | РП, ФПО | - | - | 24 | - | - | 23 | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 8. | Внутренняя оценка программы на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций | ЦКПУ, ФПО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |

3.3. План контрольных мероприятий по функциональным областям программы

| № п/п | Наименование согласования/ контрольного мероприятия | Ответственный за проведение | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| Общие мероприятия программы |
| 1. | Проведение обсуждения проекта методики оценки уровня административной нагрузки на организации и граждан | РП, ОДС |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Определены подходы к анализу видов контроля (надзора) с целью их отмены, делегирования, замещения | РП, ОДС |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведено обсуждения проекта методики оценки качества администрирования контрольно-надзорных функций | РП, ОДС |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План управления приоритетной программы

4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Субъект | Показатель | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. |  | Снижение количества смертельных случаев по контролируемым видам рисков (чел.) | 77756 | 73868 | 66093 | 58317 | 54429 | - | - | - | - | 38878 |
|  |  | Снижение числа заболеваний и отравлений, пострадавших и травмированных по контролируемым видам рисков (чел.) | 291282 | 276718 | 247590 | 218462 | 203897 | - | - | - | - | 145641 |
|  |  | Снижение уровня материального ущерба по контролируемым видам рисков (млн руб.) к уровню цен 2015 года | 591980 | 562381 | 532782 | 503183 | 473584 | - | - | - | - | 414386 |
|  |  | Снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | - | - | - | - | 50% |
|  |  | Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Президиум Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов программы |
| Результаты программы | ПЗ | - | С | С | Э | С | У | - |
| Показатели программы | ПЗ | - | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков программы (контрольных точек) |
| Паспорт программы | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Сводный план программы | ПЗ | Э | С | С | - | С | У | - |
| Рабочий план программы | ПЗ | - | С/У | - | - | - | - | - |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проектов | ПЗ | - | С | С | Э | С | У | - |
| Показатели проектов | ПЗ | - | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проектов | ПЗ | Э | С | У | Э | С | У |  |
| Сводный план проектов | ПЗ | Э | У | - | - | - | - | - |
| Рабочий план проектов | ПЗ | - | С | - | - | - | - | - |

4.3. Организация взаимодействия и отчетности

4.3.1. Состав рабочих органов приоритетной программы

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель программы | К.Ю.Носков | Руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Общее руководство приоритетным проектом |  |
| 2. | Администратор программы | М.В.Прядильников | Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности | Руководитель программы |
| По согласованию проектов нормативных правовых актов |
| 1. | Руководитель рабочего органа по блоку | М.В.Прядильников | Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Общее руководство выполнение работ по блоку | Руководитель программы |
| 2. | Участник рабочего органа | А.Л.Рыбас | Статс-секретарь-заместитель руководителя, Ростехнадзор | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 3. | Участник рабочего органа | И.Н.Зубов | Статс-секретарь- заместитель, МВД России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 4. | Участник рабочего органа | О.В.Баженов | Заместитель Министра, МЧС России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 5. | Участник рабочего органа | М.Л.Гальперин | Заместитель Министра, Минюст России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 6. | Участник рабочего органа | И.Н.Каграманян | Первый заместитель Министра, Минздрав России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 7. | Участник рабочего органа | М.А.Мурашко | Руководитель, Росздравнадзор | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 8. | Участник рабочего органа | Р.Ф.Низамов | Заместитель руководителя, Росприроднадзор | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 9. | Участник рабочего органа | О.Б.Пак | Статс-секретарь-заместитель Министра, Минкомсвязи России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 10. | Участник рабочего органа | И.В.Лебедев | Заместитель Министра, Минсельхоз России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 11. | Участник рабочего органа | Н.А.Власов | Заместитель руководителя, Россельхознадзор, | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 12. | Участник рабочего органа | С.А.Аристов | Статс-секретарь-заместитель Министра, Минтранс России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 13. | Участник рабочего органа | А.Ч.Ахохов | Заместитель руководителя, Ространснадзор | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 14. | Участник рабочего органа | А.А.Черкасов | Заместитель Министра, Минтруд России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 15. | Участник рабочего органа | М.Ю.Иванков | Заместитель руководителя, Роструд | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 16. | Участник рабочего органа | И.В.Трунин | Заместитель Министра, Минфин России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 17. | Участник рабочего органа | Д.В.Егоров | Заместитель руководителя, ФНС России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 18. | Участник рабочего органа | Р.В.Давыдов | Заместитель руководителя, ФТС России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 19. | Участник рабочего органа | С.В.Шипов | Заместитель Министра, Минэкономразвития России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 20. | Участник рабочего органа | С.А.Пузыревский | Заместитель руководителя, ФАС России | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| 21. | Участник рабочего органа | М.С.Орлов | Статс-секретарь-заместитель руководителя, Роспотребнадзор | Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" |  |
| Реализация общепрограммных мероприятий |
| 1. | Руководитель рабочего органа | Носков Константин Юрьевич | Руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Общее руководство приоритетным проектом |  |
| 2. | Заместитель руководителя рабочего органа | Прядильников Михаил Владимирович | Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Организация работы рабочего органа программы | К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| 3. | Участник рабочего органа | Машкова Надежда Ивановна | Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Представление результатов реализации проекта | С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| 4. | Участник рабочего органа | Лебедев Антон Олегович | Начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля и лицензирования Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации | Представление результатов реализации проекта | Н.И.Машкова, Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
| 5. | Участник рабочего органа | Никитин Константин Дмитриевич | Начальник отдела координации мероприятий административной реформы Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | Представление результатов реализации проекта | Н.И.Машкова, Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
| 6. | Участник рабочего органа | Старовойтова Ирина Владимировна | Заместитель директора Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений | Представление результатов реализации проекта | А.А.Корнеев, Директор Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений и местного самоуправления отношений |
| 7. | Участник рабочего органа | Саламатина Ирина Владимировна | Заместитель директора Департамента экономического законодательства Российской Федерации | Представление результатов реализации проекта | Е.А.Ардабьева, директор Департамента экономического законодательства Российской Федерации |
| 8. | Участник рабочего органа | Качанов Олег Юрьевич | Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Представление результатов реализации проекта | О.Б.Пак, Минкомсвязи России, Статс-секретарь-заместитель Министра |
| 9. | Участник рабочего органа | Чураев Александр Анатольевич | Начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Представление результатов реализации проекта | О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 10. | Участник рабочего органа | Баснак Дмитрий Валерьевич | Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | Представление результатов реализации проекта | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 11. | Участник рабочего органа | Вахнин Леонид Евгеньевич | Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Представление результатов реализации проекта | Д.В.Баснак Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России |
| 12. | Участник рабочего органа | Брусов А.С. | референт Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России | Представление результатов реализации проекта | Л.Е.Вахнин, Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России |
| 13. | Участник рабочего органа | Цыдыпов Тумун Леонидович | Начальник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Представление результатов реализации проекта | М.В.Прядильников, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| 14. | Участник рабочего органа | Лабозина Марина Александровна | Начальник управления правовой экспертизы Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Представление результатов реализации проекта | М.В.Прядильников, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| 15. | Участник рабочего органа | Малахов Александр Андреевич | Начальник информатизации Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Представление результатов реализации проекта | М.В.Прядильников, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| 16. | Участник рабочего органа | Лохматов Евгений Александрович | Ведущий советник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Представление результатов реализации проекта | М.В.Прядильников, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
| 17. | Участник рабочего органа | Зобков Денис Валерьевич | заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | Представление результатов реализации проекта | О.В.Баженов, Заместитель министра МЧС России |
| 18. | Участник рабочего органа | Молчанов Артем Владимирович | Начальник правового управления ФАС России | Представление результатов реализации проекта | С.А.Пузыревский, Заместитель руководителя ФАС России |
| 19. | Участник рабочего органа | Старицина Екатерина Владимировна | Начальник аналитического отдела Управления камерального контроля ФНС России | Представление результатов реализации проекта | Д.В.Егоров, Заместитель руководителя ФНС России |
| 20. | Участник рабочего органа | Казеко Владимир Сергеевич | Начальник Отдела информационных технологий Россельхознадзора | Представление результатов реализации проекта | Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора |
| 21. | Участник рабочего органа | Родюкова Ольга Анатольевна | Начальник отдела Управления организации деятеятельности Роспотребнадзора | Представление результатов реализации проекта | М.С.Орлов, Статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора |
| 22. | Участник рабочего органа | Крупнова Ирина Викторовна | Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора | Представление результатов реализации проекта | М.А.Мурашко, Руководитель Росздравнадзора |
| 23. | Участник рабочего органа | Абдуллина Алина Рафаэлевна | Заместитель начальника управления - начальник отдела аналитического сопровождения и развития информационных систем Контрольно-аналитического управления Росприроднадзора | Представление результатов реализации проекта | Р.Ф.Низамов , Заместитель руководителя Росприроднадзора |
| 24. | Участник рабочего органа | Столповицкий Константин Сергеевич | Начальник управления Ространснадзора | Представление результатов реализации проекта | А.Ч.Ахохов, Заместитель руководителя Ространснадзора |
| 25. | Участник рабочего органа | Юрков Андрей Леонидович | Начальник отдела контроля, координации и сопровождения проектной деятельности в сфере трудовых отношений Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда | Представление результатов реализации проекта | М.Ю.Иванков, Заместитель руководителя Роструда |
| 26. | Участник рабочего органа | Яковлев Дмитрий Алексеевич | Начальник Правового управления Ростехнадзора | Представление результатов реализации проекта | А.Л.Рыбас, Статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора |
| 27. | Участник рабочего органа | Андрианова Елена Евгеньевна | Начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России | Представление результатов реализации проекта | Р.В.Давыдов, Заместитель руководителя ФТС России |
| 28. | Участник рабочего органа | Волчков Семен Сергеевич | Советник управления институционального развития Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации | Подготовка материалов к заседаниям рабочего органа и по итогам заседаний | М.В.Прядильников, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |

4.3.2. План коммуникаций по программе

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус программы | Руководитель программы | Функциональному заказчику | Ежемесячно | АИС ПД |
|  |  |  |  |  | Электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор программы | Участникам программы | Еженедельно | Электронная почта |
| 3. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику, Администратору программы | Ежемесячно | Письменный отчет, |
|  |  |  |  |  | электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 4. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно | Электронная почта |
| 5. | О выполнении контрольной точки | Руководитель проекта | Руководителю программы | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 6. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | Электронная почта, |
|  |  |  |  |  | АИС ПД |
| 7. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Администратору программы | Не реже 1 раза в квартал | Совещание |
| 8. | Приглашения на совещания | Администратор программы, проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |
| 9. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор программы проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта |
| 10. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Субъекты Российской Федерации | Ежемесячно | Телефонная связь, |
|  |  |  |  |  | электронная почта, письменный отчет |

4.4. Управление рисками приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Вероятность | Уровень влияния | Мероприятия по предупреждению риска | Ответственный за управление риском | Периодичность мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Недостижение показателей смертности и травматизма | Увеличение показателей смертности и травматизма в связи с ростом предпринимательской активности или ростом износа основных фондов | 9 | 9 | Выделение дополнительного прироста показателей смертности и травматизма к уровню базового года пропорционально росту предпринимательской активности и их количества | Руководитель программы | один раз в год |
| 2. | Недостижение показателей материального ущерба | Увеличение показателей материального ущерба в связи с ухудшением макроэкономических условий | 9 | 9 | Изменения базы их расчета в связи с ухудшением макроэкономических условий | Руководитель программы | один раз в год |
| 3. | Низкое качество документов | Подготовка ФОИВами - методологами проекта не соответствующих запросам и задачам проектного комитета методических рекомендаций и проектов иных документов, по которым не смогут работать участники проекта | 6 | 8 | Постоянного взаимодействия ФОИВов - методологов и исполнителей на этапе подготовки методических документов. Проведение обсуждений подготовленных документов на заседаниях экспертной группы, при тесном взаимодействии с проектным офисом программы, и при необходимости общественно-делового совета программы | Администратор программы | один раз в квартал |
| 4. | Слабые коммуникации | Отсутствие коммуникаций между различными участниками реализации программы | 6 | 9 | Формирование единой информационной среды для взаимодействия между участниками проекта Проведение постоянных семинаров и встреч на базе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. | Администратор программы | один раз в квартал |
| 5. | Иные поручения | Подготовка заказчиком проекта иных поручений Правительства Российской Федерации и координационных органов Правительства Российской Федерации | 9 | 6 | Формирование методики погружения отдельных поручений Правительства Российской Федерации в приоритетную программу формирования единой точки входа дополнительных поручений. Погружение поручений в рамках контрольно-надзорной деятельности в сводные планы реализации проектов руководителями проектов под контролем Проектного офиса | Администратор программы | один раз в квартал |
| 6. | Отсутствие финансирования | Отсутствие необходимого финансирования программы или снижение его объемов | 8 | 8 | Выделение дополнительных объемов финансирования исходя из запланированных средств на реализацию полномочий федеральных органов исполнительной власти | Руководитель программы | один раз в год |
| 7. | Отсутствие ответственности | Отсутствие ответственности участников реализации программы за сроки и результаты реализации проектов | 8 | 6 | Введение мер ответственности за неисполнение контрольных показателей Проведение заседаний проектного комитета по решению проблем исполнения поручений в рамках проекта. Проработка системы материального и нематериального стимулирования и наказания | Руководитель программы | один раз в квартал |
| 8. | Несогласованность стратегических документов | Несогласованность программы с иными документами стратегического планирования | 7 | 6 | Приведение документов стратегического планирования в соответствие с паспортом программы, активное вовлечение руководства Правительства Российской Федерации в реализацию проекта | Администратор программы | один раз в год |
| 9. | Низкие компетенции | Отсутствие соответствующих компетенций сотрудников контрольно-надзорных органов, необходимых для осуществления реформы | 6 | 5 | Привлечение ведущих международных и российских экспертов к консультированию по ходу реализации программы и получаемым результатам. Обучение участников программы | Администратор программы | один раз в квартал |

4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Вероятность | Уровень влияния | Мероприятия по реализации возможности | Ответственный за управление достижением возможности | Периодичность мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вовлеченность ФОИВ и РОИВ | Увеличение вовлеченности руководителей ФОИВ и субъектов Российской Федерации в реализацию программы | 6 | 6 | Расширение комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие с заинтересованными ФОИВ. Проведение мероприятий в заинтересованных РОИВ | Администратор программы | один раз в квартал |
| 2. | Соблюдение требований | Повышение уровня соблюдения субъектами предпринимательства обязательных требований в сфере контрольно-надзорной деятельности | 4 | 7 | Проработка дополнительных мер стимулирования субъектов предпринимательской деятельности для выполнения обязательных требований | Руководитель программы | один раз в год |
| 3. | Улучшение макроэкономических условий | Улучшение макроэкономических условий и увеличение материальных расходов субъектов предпринимательской деятельности на системы предупреждения возникновения угроз | 4 | 8 | Дополнительный пересмотр части обязательных требований в целях приведения их в соответствие с возникающими возможностями по переносу ответственности на субъектов предпринимательской деятельности | Руководитель программы | один раз в год |

# Footnotes

На основании имеющейся статистики по ущербу охраняемым законам ценностям (будут уточнены после выполнения мероприятий по формированию актуальных 
и достоверных данных по контрольно-надзорной деятельности) по МЧС России, Ростехнадзору, Росздравнадзору, Роспотребнадзору, Ространснадзору, Роструду. Данные будут дополнены после формирования методики 30.03.2018.

На основании имеющейся статистики по ущербу охраняемым законам ценностям (будут уточнены после выполнения мероприятий по формированию актуальных 
и достоверных данных по контрольно-надзорной деятельности) по МЧС России, Ростехнадзору, Росздравнадзору, Роспотребнадзору, Ространснадзору, Роструду. Данные будут дополнены после формирования методики 30.03.2018.

На основании имеющейся статистики по ущербу охраняемым законам ценностям (будут уточнены после выполнения мероприятий по формированию актуальных 
и достоверных данных по контрольно-надзорной деятельности) по МЧС России, Ростехнадзору, Росздравнадзору, Роспотребнадзору, Ространснадзору, Роструду. Данные будут дополнены после формирования методики 30.03.2018.

После формирования и апробации методики 01.07.2017., показатель будет дополнен абсолютными значениями.

Показатели рассчитываются на основании разработанной и апробированной методики формирования индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций. Срок разработки методики -  01.07.2017. Предполагаемая динамика - в 2 раза.